КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2013 г.                                              №  32                               ст. Ленинградская

Об обнародовании проекта решения Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «О внесении изменений в решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 марта 2011 года № 30 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на 2011-2020 годы»

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, Совет Ленинградского сельского поселения р е ш и л:

1.Обнародовать проект решения Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района «О внесении изменений в решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 марта 2011 года №30 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на 2011-2020 годы» (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики,  бюджета,  налогам и имущественных  отношений  (Калашников) и социально-правовой политики и взаимодействию с общественными организациями (Куликова).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Ленинградского

сельского поселения

Н.И. Сидак

Председатель Совета

Ленинградского сельского поселения

В.И.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от ____________ года № _____

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от______________                                                                                         №  ____

станица Ленинградская

О внесении изменений в решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 марта 2011 года №30 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на 2011 – 2020 годы»

В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской Федерации в целях актуализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения, руководствуясь Уставом Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, Совет Ленинградского сельского поселения р е ш и л:

1.Внести изменения в приложение к решению Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 марта 2011 года №30 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на 2011 – 2020 годы» и утвердить его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Калашников).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Глава Ленинградского

сельского поселения

Н.И.Сидак

Председатель Совета

Ленинградского сельского поселения

В.И.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от ___________ года №______

Российская Федерация

Краснодарский край

Ленинградский район

Ленинградское сельское поселение

Комплексный инвестиционный

план модернизации Ленинградского

сельского поселения

2013 г.

Оглавление

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Краткое описание монопоселения | 7 |
| I. Анализ социально-экономического положения Ленинградского сельского поселения | 8 |
| 1.1.Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Ленинградского сельского поселения | 8 |
| 1.2.Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия | 12 |
| 1.3.Анализ развития промышленности и малого бизнеса | 15 |
| 1.4.Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы | 17 |
| 1.5.Анализ состояния бюджетной системы монопоселения, в том числе доходной базы | 21 |
| 1.6.Диагностика финансового состояния Ленинградского сельского поселения | 25 |
| 1.7.Риски Ленинградского сельского поселения | 27 |
| 1.8.Ключевые выводы для разработки мер: пути и методы перевода рисков в категорию управляемых | 29 |
| 1.9.Потенциальные возможности Ленинградского сельского поселения и его преимущества, возможные угрозы | 32 |
| II.Выбор целей и разработка сценариев развития Ленинградского сельского поселения | 41 |
| 2.1. Постановка целей КИП Ленинградского сельского поселения | 41 |
| 2.2. Описание задач (подцелей) и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 43 |
| 2.3. График достижения целей и реализации задач комплексного ивестиционного плана модернизации | 50 |
| 2.4. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития поселения | 54 |
| - III. Формирование системы мер КИП | 61 |
| - 3.1. Описание мер КИП | 61 |
| - 3.2. Описание совокупности мер КИП | 61 |
| 3.3. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления выполнения КИП) Ленинградского сельского поселени | 79 |
| 3.4. Профилактические мероприятия по недопущению и парированию проектных рисков | 81 |
| 3.5. Экономическая эффективность совокупности мер КИП | 84 |
| 3.6.Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения | 88 |
| 3.7.Мероприятия по обучению, переквалификации и трудоустройству населения | 96 |
| IV. Формирование системы управления и контроля | 99 |
| 4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов | 99 |
| 4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана | 99 |
| 4.3. Система управления реализацией плана | 99 |
| 4.4. Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения | 105 |
| V. Результаты реализации предлагаемых мероприятий | 106 |
| 5.1. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения | 106 |
| 5.2. Реализация КИП позволит к 2020 году: | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Меры комплексного инвестиционного плана |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест |  |

Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации 
Ленинградского сельского поселения

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Ленинградское сельское поселение Ленинградского района |
| Основание для разработки | -Протокол поручений заместителя Председателя Правительства РФ А. Д. Жукова от 10 августа 2009 года. -Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 18 декабря 2009 года. |
| Основные разработчики | -органы исполнительной власти Краснодарского края -администрация муниципального образования Ленинградский район -администрация Ленинградского сельского поселения -менеджмент градообразующего предприятия ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 37 618 чел. Бюджет (2009 год): расходы –112 672,5 тыс. руб. доходы – 108 429,7 тыс. руб. |
| Градообразующее предприятие | ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Высокая степень износа инженерной инфраструктуры – дорожной сети, систем водоснабжения и водоотведения; существующие мощности энергоснабжения не соответствуют потребностям инвестиционного развития. Дефицит квалифицированных кадров, связанный с проблемой обеспеченности жильем. Низкая степень диверсификации экономики создает риск снижения конкурентоспособности муниципального образования во внешней среде и возникновения социальных проблем – оттока квалифицированной рабочей силы, роста безработицы. |
| Цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Ленинградского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности территории. 2.Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов территории с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. 2.Формирование эффективной системы территориального планирования и пространственного развития поселения. 3.Сбалансированное развитие экономики поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих диверсификацию экономики поселения. 4. Развитие социальной инфраструктуры поселения. 5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 6. Снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2011-2020 гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2 037,8 млн.руб. |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1.Диверсификация экономики поселения: - уменьшение доли традиционных отраслей в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 60 %; в общем числе занятых – до 24,5 %; - увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 32,8 %; в общем числе занятых – до 30 %. 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике на 40 % по сравнению с уровнем 2009 года. 3. Повышение благосостояния жителей поселения: - гарантированная занятость 90 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,2 раза по сравнению с уровнем 2009 года; - сокращение численности безработных до 0,5 % экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,7 раза к уровню 2009 года |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Местный бюджет – 320,95 млн.руб. Федеральный бюджет – 97,57 млн.руб. (на основе софинансирования в рамках ФЦП). Краевой бюджет – 435,61 млн.руб. (на основе софинансирования в рамках целевых программ). Градообразующее предприятие – 500 млн.руб. Другие предприятия, организации, инвесторы – 683,5 млн.руб. |

Введение

В соответствии с методологией Министерства регионального развития России моногород – поселение, организации или жители которого неспособны своими силами компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возможность устойчивого развития поселения.

Ленинградское сельское поселение отнесено к монопрофильным в соответствии с одним из критериев отнесения муниципальных образований к монопрофильным территориальным образованиям, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации, а именно – наличие в населенном пункте предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, на долю которых приходится более 50 % объема промышленного производства.

Таким предприятием для Ленинградского сельского поселения является ЗАО ССК «Ленинградский».

С целью определения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию кризисных явлений, возможных в связи с моноструктурным развитием поселения подготовлен комплексный инвестиционный план модернизации Ленинградского сельского поселения.

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на период до 2020 года (далее – План) разработан в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Краснодарского края до 2020 года и Стратегией социально – экономического развития муниципального образования Ленинградский район до 2020 года.

При разработке Плана учтены основные положения федеральных, краевых, муниципальных целевых и  адресных инвестиционных программ, национальных проектов, программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий поселения, инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов  местного самоуправления Ленинградского сельского поселения, муниципального образования Ленинградский район, органов исполнительной власти Краснодарского края, представителями градообразующего предприятия и иных предприятий, организаций и инвесторов.

Главной целью Плана является обеспечение устойчивого развития Ленинградского сельского поселения на период до 2020 года, обеспечение реализации стратегических направлений развития Ленинградского сельского поселения на период до 2020 года и задание благоприятных тенденций для развития поселения.

Миссией поселения является устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом и развитием социальной сферы.

Краткое описание монопоселения

Ленинградское сельское поселение Ленинградского района расположено в 120 км от регионального центра соседствующего субъекта Федерации - Ростовской  области – г. Ростова-на-Дону и в 180 км от краевого центра г. Краснодара. Удаленность автотрасс федерального значения от 
ст. Ленинградской – около 40 км. Ближайшая железнодорожная станция - Уманская Северо-Кавказской железной дороги - находится в пределах поселения.

В состав Ленинградского сельского поселения входят 4 населенных пункта: ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Красно-стрелецкий. Оно является самым крупным поселением из 12 в Ленинградском  районе.  Численность населения по состоянию на 1 января 2012 года составила 37, 8 тыс. человек или 57,6 % от общей численности населения района.

Площадь поселения составляет 39,5 тыс. га из которых 91 % – это земли сельскохозяйственного назначения, а 9 %  - земли населенных пунктов.

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий 35,9 тыс.га.

Преобладающие почвы – карбонатные черноземы обыкновенные, которые различаются по гумусности, мощности, дефлированности и смытости.

Месторасположение, благоприятные климатические условия и природные ресурсы относятся к безусловным  достоинствам  муниципального образования.  По схеме агроклиматического районирования Краснодарского края территория Ленинградского района входит в 1-й агроклиматический район, характеризующийся умеренно-континентальным климатом (средняя температура января -3С, июля +24,7С) и повышенной обеспеченностью теплом. По количеству выпадающих осадков за год (605 мм) территория Ленинградского района относится к району недостаточного увлажнения, по теплообеспеченности – к жаркому. Благоприятные почвенно-климатические условия района позволяют получать одни из лучших, по сравнению с другими районами края,  урожаи сельскохозяйственной продукции.

I. Анализ социально-экономического положения 
Ленинградского сельского поселения

  - Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Ленинградского сельского поселения

Численность населения Ленинградского сельского поселения по состоянию на 1 января 2009 года составила 37 618 человек или 57,6 % от общей численности населения муниципального образования Ленинградский район. Динамика численности населения за 2007-2009 годы существенно не изменилась, но имеет положительный характер.

Рис. 1.1. Динамика численности населения Ленинградского сельского поселения

Более чем на 60% увеличилась численность населения зарегистрированного, но не проживающего на территории поселения, что связано с маятниковой миграцией молодежи на время обучения в высших образовательных учреждениях близлежащих городов.

Среднемесячная заработная плата в Ленинградском сельском поселении по итогам 2009 года составляет 11 618 рублей.

Существует факт маятниковой миграции рабочей силы из соседних поселений в станицу Ленинградскую для работы.

Внедрение инноваций сопряжено с отсутствием соответствующего кадрового потенциала. В поселении, несмотря на широко представленную сеть учебных заведений, дефицит квалифицированных кадров связан с проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготовки кадров конъюнктурных профессий.

Необходимо приведение системы подготовки кадров в соответствие с современным уровнем требований экономики. Наличие обучающих учреждений на территории сельского поселения позволяет обеспечивать обновление кадрового потенциала.

В поселении определены приоритеты  в решении проблемы занятости трудоспособного населения:

-совершенствование технологии организации работы с незанятым населением;

-сохранение и создание дополнительных рабочих мест, особенно в сфере малого и среднего бизнеса поселения;

-организация и проведение опережающего переобучения и переподготовки безработных граждан по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда;

-расширение профессиональных услуг, оказываемых незанятому населению и безработным;

-адресная социальная поддержка особо нуждающимся категориям населения;

-совершенствование механизма формирования и эффективного использования финансовых ресурсов.

Таблица 1 – Возрастной состав населения монопрофильного поселения и его динамика

| Возраст | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| от 0 до 10 лет; | 3 953 | 3 938 | 3 955 |
| от 11 до 18 лет; | 5 528 | 5 494 | 5 504 |
| от 19 до 30 лет; | 5 391 | 5 375 | 5 380 |
| от 31 до 50 лет; | 10 848 | 10 823 | 10 854 |
| от 51 до 55 лет; | 2 726 | 2 719 | 2 743 |
| от 56 до 60 лет; | 1 766 | 1 755 | 1 765 |
| от 61 и старше | 7 419 | 7 406 | 7 417 |
| средний возраст населения | 36 | 36 | 36 |

Рис. 1.2. Возрастной состав населения

Приведенные данные подтверждают тенденцию сохранения высокого удельного веса населения трудоспособного возраста (49-53%).

Особенностью возрастной структуры населения является сравнительно высокий процент населения трудоспособного возраста - 51%, по  сравнению с долей дотрудоспособного 25%. Доля населения пенсионного возраста составляет 24 %.

Возрастную структуру поселения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала развития. Среди постоянного населения мужчины составляют 45,86%, женщины -54,14%.

Преобладающая доля населения в возрасте 30-50 лет указывает  на минимальный риск снижения возможности перепрофилирования экономики поселения.

Таблица 2 – Состав населения по месту регистрации и территориальному

расположению

| Категория населения | Численность, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Население, зарегистрированное на территории монопоселения | 37 631 | 37 510 | 37 618 |
| Население, зарегистрированное и проживающее на территории монопоселения | 35 902 | 35 769 | 34 846 |
| Население, зарегистрированное и не проживающее на территории монопоселения | 1 729 | 1 741 | 2 772 |
| Население, временно зарегистрированное на территории монопоселения | 772 | 690 | 712 |

В сфере образования – на территории поселения действует 12 СОШ, гимназия, 2 учреждения среднего профессионального образования: Ленинградский педагогический колледж, Ленинградский государственный агротехнологический колледж; 2 учреждения высшего профессионального образования: филиал Кубанского государственного университета, филиал Армавирского государственного педагогического института.

Таблица 3 – Информация об учреждениях высшего и среднего профессионального образования поселения

| № п/п | Наименование | Перечень специальностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГАОУ СПО "Ленинградский социально-педагогический" колледж | 050202 Информатика |
|  |  | 050709 Преподавание в начальных классах |
|  |  | 050303 Иностранный язык |
|  |  | 050704 Дошкольное образование |
|  |  | 050711 Социальная педагогика |
| 2 | Филиал КубГУ | 030501 Юриспруденция |
|  |  | 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|  |  | Государственное муниципальное управление |
|  |  | Прикладная информатика в экономике |
| 3 | "Ленинградский технический колледж" | 22.3 Мастер отделочных строительных работ |
|  |  | 22.4 Мастер столярно-плотничных работ |
|  |  | 32.23 Портной |
|  |  | 37.15 Электромонтер |
|  |  | 110301 Механизация сельского хозяйства |
|  |  | 080110 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям |
|  |  | 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|  |  | 260502 Технология продукции общественного питания |
|  |  | 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |

Численность учащихся на 1 января 2009 года в общеобразовательных учреждений составляет 4 243 чел, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях – 1 137 чел., в высших учебных заведениях - 570 чел.

Таблица 4 – Уровень образования населения монопрофильного поселения

| Уровень образования | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Неоконченное среднее | 76 | 88 | 90 |
| Среднее | 10 185 | 10 230 | 10239 |
| Среднее специальное, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 7 659 3447 | 7 710 3546 | 7 721 3552 |
| Высшее, в том числе: по специализации градообразующего предприятия | 3 571 2928 | 3 584 2940 | 3 595 2948 |

Большая часть населения сельского поселения работает по месту регистрации. Основная часть населения, приезжающего на постоянное место жительства в поселение, имеет среднее специальное образование.

Таблица 5 – Здоровье населения монопрофильного поселения

| Показатель | Значение показателя, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 7,24 | 5,89 | 6,39 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 1,16 | 1,0 | 1,35 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 2,08 | 2,27 | 1,81 |
| Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 1 000 человек соответствующего возраста | 1,20 | 0,97 | 1,54 |
| Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 1 000 человек | 0,36 | 0,39 | 0,31 |
| Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами | 2 785 | 2 693 | 2 667 |
| Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами | 151 | 118 | 157 |

В связи с уменьшением смертности за 2007-2009 годы уровень здоровья населения возрос, в целом показатели развития социальной инфраструктуры имеет положительную динамику.

Таблица 6 – Занятость населения монопрофильного поселения

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием, человек | - | - | 9 |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет с начальным профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | - | - | - |
| Численность безработных в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием, человек | - | 2 | 25 |
| Численность населения в возрасте 15 - 24 лет со средним профессиональным образованием занятого в экономике региона, человек | 1386 | 1396 | 1400 |

Повышение уровня образования населения значительно увеличивается, увеличение численности безработных в возрасте до 24 лет  связано с нехваткой рабочих мест по выбранной специальности.

  - Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия

Градообразующее предприятие – закрытое акционерное общество «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» (ЗАО «ССК «Ленинградский»).

Юридический адрес: 353741, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Ленинградская,  ул. Заводская, 1.

Общество создано путем реорганизации закрытого акционерного общества «Сахарный завод «Ленинградский» в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества «Молоко».

ЗАО ССК «Ленинградский» является коммерческой организацией, уставный капитал разделен на акции, удостоверяющие обязательные права участников общества по отношению к обществу.

Уставный фонд общества составляет 1 890,0 тыс. руб.

Учредители – физические лица – 104,7 тыс. руб. или 5,5 %.

Учредители – юридические лица – 1 785,3 тыс. руб. или  94,45 %.

Финансово-хозяйственная деятельность

Основными видами деятельности предприятия является переработка сахарной свеклы и сахара-сырца, производство сахара и его реализация, закупка и реализация молока, производство и реализация сыра и других молочных и кисломолочных продуктов. Предприятие работает по двум направлениям: сахарное производство (выработка сахара из сахарной свеклы, выработка сахара из сахара-сырца, переработка сахара-сырца на давальческих условиях) и молочное направление: производство молочных продуктов - молока, сыров, кисломолочной продукции.

# Динамика сахарного производства

В 2009 году сложилась крайне неблагоприятная обстановка в сфере свеклосеяния. Посевы свеклы были проведены в нормальные агротехнические сроки, однако площади, занятые культурой, были сокращены сельскохозяйственными предприятиями  на 1 590 га к уровню 2008 года. Это вызвало сокращение объема заготовки и переработки сахарной свеклы в 2009 году по сравнению с предшествующим годом.

Таблица 7 – Динамика  объема реализации продукции

| Показатель | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2009 год в % к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию | тыс.руб. | 2 257 691 | 3 602 007 | 3 645 803 | 101,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Сахарное производство | тыс.руб. | 1 121 192 | 2 223 858 | 2 252 033 | 101,3 |
| Молочное производство | тыс.руб. | 1 136 499 | 1 378 149 | 1 393 770 | 101,1 |

Таблица 8 – Данные о финансово-хозяйственной деятельности

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность занятых, чел. | 1 411 | 1 406 | 1 355 |
| Численность работников на конец отчетного периода, чел. | 1 409 | 1 405 | 1 355 |
| Численность уволенных за отчетный период, чел.: по собственному желанию по сокращению | 99 99 | 108 108 | 118 118 |
| в т.ч временные | 122 | 130 | 157 |
| Численность принятых на работу сотрудников, чел. | 333 | 392 | 290 |
| в т. ч. временные | 132 | 152 | 170 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 174 521 | 203 172 | 210 377 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, тыс. руб. | 2 857 691 | 3 652 007 | 3 745 803 |
| Основные средства, тыс. руб. (стр.120 ф. № 1) | 337 553 | 448 244 | 397 489 |
| Внеоборотные активы, тыс. руб. (стр. 190 ф. № 1) | 540 101 | 537 773 | 411 685 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. (стр. (230 + 240) ф. № 1), в том числе: | 413 222 | 855 905 | 522 383 |
| просроченная свыше трех месяцев | 0 | 0 | 0 |
| Оборотные активы, тыс. руб. (стр. 290 ф. № 1) | 1 189 718 | 1 272 149 | 1 071 086 |
| Всего активов, тыс. руб. (стр. 300 ф. №1) | 1 729 819 | 1 809 922 | 1 482 771 |
| Капитал и резервы, тыс. руб. (стр. 490 ф. № 1) | 495 845 | 579 682 | 798 212 |
| Долгосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 510 ф. № 1) | 20366 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 590 ф. № 1) | 26 695 | 16 648 | 16 092 |
| Краткосрочные займы и кредиты, тыс. руб. (стр. 610 ф. № 1) | 322 805 | 840 902 | 277 509 |
| Кредиторская задолженность, тыс.руб. (стр. 620 ф. № 1), в том числе: | 884 474 | 375 159 | 390 958 |
| 1)по видам задолженности: |  |  |  |
| поставщики и подрядчики | 749 455 | 262 199 | 261 129 |
| задолженность перед персоналом организации | 9 798 | 11 455 | 14 940 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 265 | 4 243 | 5 717 |
| задолженность по налогам и сборам | 5 358 | 38 637 | 60 081 |
| прочие кредиторы | 114 598 | 58 625 | 49 091 |
| 2)просроченная свыше трех месяцев | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. (стр. 690 ф. № 1) | 1 207 279 | 1 216 061 | 668 467 |
| Краткосрочные пассивы, тыс. руб. (стр. 690 – (стр. 640 + стр. 650) ф. № 1) | 1 207 279 | 1 216 061 | 668 467 |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и т.п., тыс. руб. (стр. 010 ф. № 2) | 2 257 691 | 3 602 007 | 3 645 803 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб. (стр. 020 ф. № 2) | 2 071 589 | 3 190 728 | 3 163 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (стр. 050 ф. № 2) | 118 584 | 317 446 | 391 376 |
| Проценты к получению, тыс. руб. (стр. 060 ф. № 2) | 760 | 779 | 9239 |
| Проценты к уплате, тыс. руб. (стр. 070 ф. № 2) | 11 939 | 79 507 | 110 486 |
| Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. (стр. 080 ф. № 2) | 380 | 504 | 341 |
| Прочие доходы, тыс. руб. (стр. 090 ф. № 2) | 185 255 | 569 429 | 146 169 |
| Прочие расходы, тыс. руб. (стр. 100 ф. № 2). | 187 722 | 683 191 | 234 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (стр. 140 ф. № 2) | 105 318 | 125 460 | 201 735 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. (стр. 190 ф. 2) | 78 812 | 81 368 | 118 529 |
| Налоговые платежи, перечисленные в бюджеты всех уровней, в том числе в консолидированный бюджет края, тыс. руб. | 116 369 | 192 997 | 234 098 |

Технологические связи предприятия

Отраслевые особенности сахарного и молочного направления складываются под влиянием системы сырьевого обеспечения предприятия. В качестве сырья для производства сахара используются сахарная свекла  и импортный сахар-сырец. Сахарную свеклу отличает высокая  трудоемкость возделывания, а также сезонный характер переработки.

Для обеспечения  круглогодичной занятости работников предприятия  и  оптимальной загрузки завода возникает необходимость использовать тростниковый сахар-сырец. Экономические взаимоотношения предприятия  с поставщиками сырья строятся на договорной основе.

  - Анализ развития промышленности и малого бизнеса

Основу экономического потенциала Ленинградского сельского поселения составляет обрабатывающая промышленность, потребительская сфера и сельское хозяйство.

Таблица 9 - Сведения о состоянии местной промышленности и малого  
    предпринимательства

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения монопоселения, ед. | 38,3 | 67 | 70 |
| Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведённой продукции монопоселения, % | 20,6 | 17 | 20 |
| Число субъектов малого предпринимательства монопоселения, ед. | 2 285 | 2 495 | 2 625 |
| Число промышленных субъектов монопоселения, ед. | 78 | 87 | 93 |
| Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе монопоселения, % | 15,0 | 15,8 | 16,1 |
| Доля продукции монопоселения, ориентированной на внутренний рынок (население, градообразующее предприятие), % | 17,8 | 17,9 | 18,0 |
| Объем инвестиций в местную промышленность и малый бизнес монопоселения, млн. руб. всего | 438,4 | 637,8 | 392,3 |
| в. т.ч.: местная промышленность, млн. руб. | 267,5 | 328,1 | 53,4 |
| малый бизнес, млн. руб. | 170,9 | 309,7 | 338,9 |

В Ленинградском сельском поселении действует крупнейшее в северной зоне Краснодарского края предприятие перерабатывающей промышленности – ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский». Комбинат ежегодно производит более 200 тыс. тонн сахара-песка, 3,5 тыс. тонн сыров, около 60 тыс. тонн цельномолочной продукции.

Кроме перерабатывающей отрасли, промышленность Ленинградского сельского поселения представлена предприятиями по производству полихлорвиниловых панелей, строительных материалов, жестяной крышки для консервирования, тротуарной плитки, холодильного оборудования и теплоизоляционных панелей, производство оконных и дверных конструкций, а также по производству спецодежды.

Таблица 10 – Динамика и структура промышленного производства

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Основные предприятия отрасли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 4 221,0 | 5 773,5 | 5 260,2 |  |
| Обрабатывающие производства, млн. руб. | 4 125,1 | 5 682,5 | 5 145,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, млн. руб. | 3 778,2 | 4 721,9 | 4 057,3 | ЗАО «ССК «Ленинградский», ООО «Петро-Кубань- Торг Сервис» |
| Удельный все в общем объеме, % | 89,5 | 81,7 | 77,1 |  |
| Текстильное и швейное производство, млн. руб. | 1,6 | 8,6 | 18,8 | ООО «Эндевер-Крафт» |
| Удельный вес в общем объеме, % | 0,03 | 0,1 | 0,3 |  |
| Целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность, млн. руб. | 8,3 | 8,6 | 9,1 | Ленинградская типография |
| Удельный вес в общем объеме, % | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ПВХ - панели), млн. руб. | - | 229,9 | 298,0 | ООО «Век» |
| Удельный вес в общем объеме, % | - | 3,9 | 5,6 |  |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (теплоизоляционные панели), млн. руб. | 125,3 | 359,5 | 367,1 | ООО «Ариадна-Юг» |
| Удельный все в общем объеме, % | 2,9 | 6,2 | 6,9 |  |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, млн. руб. | 39,5 | 46,3 | 50,9 | ЗАО «Агропромэнерго» |
| Удельный вес в общем объеме, % | 0,9 | 0,8 | 0,9 |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 95,8 | 91,0 | 114,9 | ОАО «Ленинградскаярайгаз» ЗАО «ССК «Ленинградский» ОАО «Ленводоканал» |
| Удельный вес в общем объеме, % | 2,2 | 1,5 | 2,1 |  |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), млн. руб. | 41,4 | 50,3 | 62,8 | МУП «Ленинградский Теплоцентр» |
| Удельный вес в общем объеме, % | 0,9 | 0,8 | 1,1 |  |
| Сбор, очистка и распределение воды, млн. руб. | 27,9 | 32,0 | 41,0 | ОАО «Ленводоканал» |
| Удельный вес в общем объеме, % | 0,6 | 0,5 | 0,7 |  |

Малый и средний бизнес

Показатели, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в Ленинградском сельском поселении за предшествующие годы, имеют положительную динамику.

Количество субъектов малого бизнеса поселения составило в 2009 году 2 634 ед., или 105,2 % к уровню 2008 года. В малом и среднем бизнесе  в 2009 году было занято 8476 человек, прирост к уровню 2008 года  составил 7,9 %.

Оборот малого и среднего  бизнеса по итогам 2009 года превышает 5 млрд. руб., что составляет 105,6 % к уровню 2008 года.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий данной категории составил 338,9 млн. руб. или 109,4 % к объему 2008 года.

Отраслевая структура малого предпринимательства:

-сельское хозяйство – 15%;

-рыболовство, рыбоводство – 0,24%;

-обрабатывающее производство – 8,03%;

-строительство – 3,8%;

-торговля и сфере обслуживания – 48,48 %;

-гостиницы и рестораны – 2,44%;

-транспорт и связь – 8,83;

-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 13,18%.

На территории Ленинградского сельского поселения разработана и утверждена Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района». Финансирование из бюджета поселения на 2010 год составило 200 тыс. руб.

  - Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура Ленинградского сельского поселения представлена следующими учреждениями:

-больницей, в состав которой входит детская поликлиника, акушерско-гинекологическое отделение, стоматологическое отделение, отделение скорой помощи;

-девятью школами;

-пятнадцатью детскими садами;

-шестью культурно-досуговыми учреждениями;

-тремя библиотеками;

-музеем.

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. Ежегодно в рамках краевых и федеральных программ, а также из бюджета сельского поселения выделяются средства для проведения капитального ремонта объектов. Планируется газификация школ, которые отапливаются с помощью твердого топлива. В 2010 году будет введен в эксплуатацию новый акушерский корпус на 35 коек, оснащенный современным оборудованием. В 2008-2009 годах произведен капитальный ремонт стоматологического отделения больницы, отремонтировано родильное и неврологическое отделение.

Газоснабжение

На территории сельского поселения газифицировано 11 995 квартир, 28 промышленных предприятий, 165 коммунально-бытовых объектов. Доля газификации квартир и жилых домов составляет 81,6 %. В сельском поселении находятся 2 газораспределительных станции (ГРС). ООО «Газпромтрансгаз-Кубань» планирует строительство новой ГРС в ст. Ленинградской. ОАО «Ленинградскаярайгаз» обслуживает 808,0 км. газопроводов и 140 газорегуляторных пунктов.

Существующая система газоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения в настоящее время полностью обеспечивает потребность населения и хозяйствующих субъектов.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Ленинградского сельского поселения осуществляет МУП «Ленинградский Теплоцентр». На территории поселения расположено 13 отопительных котельных, протяженность тепловых сетей составляет 22,5 км., общий годовой отпуск тепловой энергии – 27,4 тыс. Гкал., износ тепловых сетей  - 70%, котельного оборудования – 66%.

Энергоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляют Ленинградские РРЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Ленинградские электрические сети». На балансе предприятия находятся 2 ПС 110 кВ, 13 ПС 35/10кВ. Максимально потребляемая (фактическая) электрическая мощность составляет 40 МВт.

Благоустройство

Особое внимание в поселении уделяется строительству и благоустройству пешеходных тротуаров, содержанию светофорного хозяйства и реконструкции автодорог. На проведение ремонта дорожного покрытия в станице Ленинградской за 2007-2009 годы направлено 33,0 млн. руб. бюджетных средств.

Таблица 11 – Автодорожная инфраструктура местного значения

| Наименование показателя | Существующее положение | Краткосрочные перспективы развития (1-3 года) | Среднесрочные перспективы развития (3-5 лет) | Долгосрочные перспективы развития (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное, гравийное) | 66,9 | 69,9 | 74,9 | 86,9 |
| Доля протяженности гравийных дорог местного значения муниципального района и поселений, не отвечающих нормативным требованиям, % | 35,3 | 32,3 | 27,3 | 18,0 |

Всего отремонтировано, с укладкой нового покрытия, 11 км. дорог. Общая площадь уложенного плиточного покрытия тротуаров составляет  4,5 тыс. кв. м.

Водоснабжение

В настоящее время население и хозяйствующие субъекты муниципального образования обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. Имеющиеся запасы водных ресурсов позволяют планировать дальнейшее инвестиционное развитие как отраслей экономики, так и жилищного строительства.

Основная проблема ЖКХ – высокая степень износа основных фондов систем водоснабжения (83 %). Ремонт изношенных сетей проводится на постоянной основе.

Ведется строительство резервуара питьевой воды емкостью 1 400 куб. м. на головном водозаборе ст. Ленинградской, что позволит обеспечить бесперебойную подачу воды населению.

Услугой централизованного водоотведения обеспечено 10 % населения (многоквартирные жилые дома). Общая протяженность канализационных сетей составляет 49 км.

Фактическая загрузка  очистных сооружений  биологической очистки составляет 4200 куб. м. в сутки, проектная мощность почти в 2 раза меньше. Степень износа оборудования очистных сооружений – 68 %. Общая протяженность  канализационных сетей составляет 48,8 км., в том числе 9 км. – канализационные сети ЗАО ССК «Ленинградский», 39,8 км.- канализационные сети ОАО «Ленводоканал». Основной метод очистки сточных вод  - биологический с последующим сбросом в пруды-накопители.

В целях  дальнейшего развития жилищного строительства ведется реконструкция очистных сооружений с доведением производственной  мощности до 4200 тыс. куб. м. в сутки.

Транспортная инфраструктура.

Основу транспортных связей Ленинградского сельского поселения составляют автомобильные дороги регионального значения «ст. Стародеревянковская – ст. Ленинградская – ст. Кисляковская» (на отдельных участках интенсивность движения транспортных средств достигает 5 100 авт./сут.),  «ст. Староминская – ст. Ленинградская – ст. Павловская» (вне населенных пунктов – до 3 500 авт./сут., в ст. Ленинградской – до 6 500 авт./сут.),  «ст. Челбасская – ст. Крыловская – ст. Ленинградская» (до 1 800 авт./сут.). Удаленность автотрасс федерального значения от ст. Ленинградской  - около 40 км.

Ежегодный объем грузоперевозок по всем отраслям экономики превышает 2,5 млн. тон, грузооборот– 35,5 млн. т/км.

На территории Ленинградского сельского поселения расположена железнодорожная станция – «Уманская», состоящая на балансе и обслуживаемая Краснодарской дистанцией гражданских сооружений Краснодарского отделения - структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (НГЧ-7). Общая протяженность железнодорожных путей – 40 км.

Железнодорожная станция «Уманская» производит только грузовые перевозки. Имеются подъездные пути к крупным предприятиям перерабатывающей промышленности муниципального образования Ленинградский район: ЗАО ССК «Ленинградский» (7 км), а также к заготовительной организации ОАО «Уманский элеватор» (прилегает к железнодорожной станции).

- Связь и телекоммуникации

- На  территории  Ленинградского сельского поселения имеются 2 подразделения связи: Ленинградский линейно-технический участок северного узла электросвязи Краснодарского филиала ОАО «ЮТК» и Ленинградский почтамт ФГУП «Почта России». Зарегистрировано  14262  телефонных абонентов, цифровизация средств связи составляет 100%.    ОАО «ЮТК» оказывает абонентам дополнительные услуги с использованием различных сервис-кодов и цифровой технологии передачи сигнала (переадресация, уведомление, побудка, запрет входящей и исходящей связи, прямая и конференц - связь). Широкое развитие в районе  получили следующие виды подключения к сети Интернет: Dial-up (повременное соединение по коммутируемым линиям) – подключение  по телефонной линии с помощью аналогового модема со статистическим или динамическим IP-адресом, ISDN-доступ, ADSL-доступ. Ежегодно растет показатель плотности телефонных аппаратов фиксированной связи на 100 человек населения. В 2005 году этот показатель составил - 18,2 единиц, в 2006 году - 19,5 единиц, в 2008 году - 21,8 единицы.  Услуги сотовой связи оказывают четыре оператора: филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (ОАО "МТС"), ЗАО "Мобиком-Кавказ" (торговая марка МегаФон), филиал ОАО "ВымпелКом" (торговая марка Би Лайн), ОАО "Телеком Евразия" (торговая марка ТЕLЕ2). Уровень проникновения услуг сотовой связи превысил в настоящее время 140 процентов. По данным операторов сотовой связи  за последние три года рост количества абонентов сотовой связи составил свыше 240 процентов.

Таблица 12 – Показатели социальной сферы и состояния инфраструктуры поселения

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 1,566 | 1,616 | 1,644 |
| Численность учащихся в учреждениях: | 4,495 | 4,413 | 4,345 |
| общеобразовательных, тыс. чел. | 1,242 | 1,151 | 1,192 |
| начального профессионального образования, тыс.чел. | 0,402 | 0,392 | 0,355 |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 1,718 | 1,694 | 1,632 |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 1,133 | 1,176 | 1,166 |
| Выпуск специалистов учреждениями: |  |  |  |
| среднего профессионального образования, тыс. чел. | 0,371 | 0,312 | 0,399 |
| высшего профессионального образования, тыс. чел. | 0,290 | 0,194 | 0,282 |
| Ввод в эксплуатацию: |  |  |  |
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 26,324 | 26,184 | 16,063 |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 24,76 | 24,508 | 13,844 |
| общеобразовательных школ, ученических мест | - | - | - |
| больниц, коек | - | - | - |
| амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | - | - | - |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 20,1 | 20,6 | 20,9 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | - | - | 0,7 |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: |  |  |  |
| больничными койками, коек на 1 тыс. жителей | 11,89 | 12,06 | 12,42 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения | 13,15 | 13,17 | 13,8 |
| врачами, чел. на 1 тыс. населения | 10,38 | 11,85 | 13,25 |
| средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения | 1,385 | 1,050 | 1,182 |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 630,0 | 610,0 | 638,0 |
| Обеспеченность спортивными залами (кВ.м. на 1 тыс. насел.) | 108,0 | 108,4 | 108,1 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (кв. м. на 1 тыс. населения) | 808,5 | 810,6 | 808,2 |
| Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, ед. | 2 | 3 | 3 |
| Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения муниципального образования с монопрофильной структурой экономики, % | - | - | - |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %: |  |  |  |
| водоснабжение | 83 | 85 | 85 |
| водоотведение | 62 | 65 | 68 |
| Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, % | - | - | - |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 55 | 53 | 48 |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, % | 94,8 | 96,8 | 95,0 |

  - Анализ состояния бюджетной системы монопоселения, в том числе доходной базы

В 2009 году в бюджет поселения поступило 108 429,7 тысяч рублей, при плановом задании 103 595,9 тысяч рублей. По отношению к 2008 году бюджет поселения вырос на 20 943,9 тысяч рублей.

В бюджет Ленинградского сельского поселения собственных доходов без учета безвозмездных поступлений из других уровней бюджета за 2009 год поступило 74 миллиона 604 тысяч рублей, при плановом задании 69 миллионов 770 тысяч рублей.  Темп  роста к уровню 2008 года составил 15 миллионов 980,9 тысяч рублей.

Из общей суммы поступлений в бюджет поселения:

-налоговые доходы составили 66 744,1 тысяч рублей, при плановом задании 62 710 тысяч рублей. Прирост поступлений составил 17 468 тысяч рублей к уровню 2008 года.

-неналоговые доходы (доходы от аренды имущества, поступления от продажи земли) – 6 445,3 тыс. рублей, годовое бюджетное назначение на 2009 год 5 684 тыс. руб. Прирост поступлений составил 453 тысячи рублей к уровню 2008 года.

Таблица 13 – Состояние бюджетной системы монопоселения

| Показатель | 2007 г., тыс. руб. | 2008 г., тыс. руб. | 2009 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 50 356,6 | 81 554,9 | 112 672,5 |
| на социальную сферу | 14 455,7 | 18 059,3 | 17 380,2 |
| на промышленную отрасль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на строительный комплекс | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на транспорт | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | 21 141,1 | 39 174,6 | 64 221,1 |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | 0,0 | 475,1 | 2 700,0 |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на дорожное хозяйство | 5532,8 | 3311,0 | 5705,3 |
| прочие расходы | 9227,0 | 20534,9 | 21965,9 |
| Общий объём доходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | 52 883,6 | 87 485,8 | 108 429,7 |
| Налоговые и не налоговые доходы | 41 490,4 | 58 073,3 | 73 284,2 |
| по основным видам налогов: |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 19 506,2 | 21 785,9 | 23 543,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | -584,6 | 234,7 | 1 328,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 4 821,7 | 5 958,2 | 6 959,5 |
| Транспортный налог | 1 374,4 | 1 675,6 | 5 969,5 |
| Земельный налог | 10 627,6 | 19 621,7 | 28 942,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных) | 5 320,9 | 5 865,3 | 5 465,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 336,9 | 145,6 | 207,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |  | 2 735,7 | 772,3 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |  |  | 3,7 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 87,3 | 50,6 |  |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |  |  | 91,2 |
| Безвозмездные поступления | 11 393,2 | 29 412,5 | 35 145,5 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 690,9 | 2 705,6 | 5 243,9 |
| Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  |  | 5 000 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |  |  | 1 110,8 |
| Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |  | 2 008 | 2 182,6 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 16 878,20 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |  |  | 722,9 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 9 246 | 24 132,4 | 25 75,2 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 10,7 | 11,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |  |  | 100 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 446,3 | 555,8 | 1 320,4 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | 35 745,3 | 49 276,1 | 66 744,1 |
| Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | - | - | - |
| Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | - | - | - |

Рис.1.3. Доходы в бюджете монопоселения в 2009 году по основным доходным источникам бюджета поселения

В 2009 году в бюджет Ленинградского сельского поселения мобилизовано 23 543,7 тыс. руб. налога на доходы физических лиц, годовое бюджетное назначение 23 020 тыс. руб. исполнено на 102,3 %. Прирост поступлений к прошлому году составил 1757,8 тысяч рублей.

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 28 942,6 тыс. руб., годовое бюджетное назначение 26 843 тыс. рублей исполнено на 107,8 %. Прирост поступлений к уровню прошлого года составил 9 320,9 тыс. рублей. Прирост поступлений земельного налога обусловлен тем, что земельные участки, которые ранее находились в аренде, были приведены в собственность.

В бюджет поселения поступило 6 млн. 959,5 тыс. руб. налога на имущество физических лиц, годовое бюджетное назначение на 2009 год 5млн. 827,7 тыс. рублей исполнено на 119,4%. Прирост поступлений к уровню 2008 года составил 1 миллион 1,3 тыс. рублей.

В 2009 году в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога поступило  1 млн. 328,8 тыс. рублей,  бюджетное назначение на 2009 год 1 мил. 324 тыс. рублей исполнено на 100,3 %. Прирост поступлений к уровню 2008 года составил 1 миллион 94,1 тыс. рублей.

В бюджет поселения в 2009 году было мобилизовано 5 465,6 тыс. рублей арендной платы за земельные участки при годовом бюджетном назначении 4 855 тыс. рублей исполнено на 112,6 %. В сравнении с 2008 годом поступления снизились на 381,1 тыс. рублей. Снижение поступлений арендной платы к уровню 2008 года обусловлено продажей в 2009 году земельных участков, ранее находившихся в аренде.

По  транспортному  налогу  в  бюджет  поселения поступило  5 959,9 тыс. рублей, при плановом назначении 5 695 тыс. рублей исполнение 104,6 %. Прирост поступлений к уровню 2008 года составил 4 284,3 тыс. рублей. Увеличение произошло в связи с изменениями  в  законодательстве  и поэтому с 2009 года в бюджет поселения поступает 30 % транспортного налога от общей суммы уплаты налога.

В бюджет поселения в 2009 году поступило доходов от сдачи в аренду имущества 207,4 тыс. рублей, бюджетное назначение 178 тыс. рублей, исполнено на 116,5 %. Прирост поступлений к уровню 2008 года составил 61,8 тыс.  рублей.

В 2009 году в бюджет поселения поступило доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений  в сумме 772,3 тыс. рублей при плановом назначении 691,5 тыс. рублей исполнено 111,7 % Поступления к уровню 2008 года снизились на 1 миллион 963,4 тыс. рублей.

По итогам 2009 года в бюджет Ленинградского сельского поселения поступило 35 145,5 тыс. рублей безвозмездных поступлений, бюджетное назначение 35 120,5  тыс. рублей, годовое назначение  исполнено  на  100,1 %. Прирост поступлений к уровню 2008 года составил 5 733,4 тыс. рублей.

Поступления средств в бюджет поселения на софинансирование из Федерального и Краевого бюджета такие как:

Из федерального бюджета - 17 601,1 тыс. рублей на обеспечение  мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Также 5 % от общей стоимости работ уплатили жильцы.

По Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" - 2 182,6 тыс. рублей на нужды по развитию водоснабжения и развитию газификации в сельском поселении.

По Краевой целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Краснодарском крае" на 2008-2012 годы в бюджет поселения поступило 2 481,4 тыс. рублей на реализацию программы по развитию водоснабжения и развитию газификации в сельском поселении. А также на эти цели были предусмотрены средства из бюджета Ленинградского сельского поселения в размере 1 503,8 тыс. рублей и средства добровольного пожертвования населения (25% по газификации и 5% по водоснабжению).

По долгосрочной Краевой целевой программе развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2009-2011 годы в бюджет поселения поступило 5 миллионов рублей.

По Федеральной программе «Жилище» на 2002-2010 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в бюджет поселения поступило 1 110,8 тыс. рублей.

  - Диагностика финансового состояния Ленинградского сельского поселения

Для диагностики финансового состояния Ленинградского монопоселения в соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал монопоселения за период 2007-2009 годов (Таблица 14).

Таблица 14 - Динамика капитала монопоселения по годам, млн. руб.

| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | 164,543 | 194,856 | 202,148 |
| Стоимость материальных активов монопоселения (основные фонды, оборотные средства), остаточная стоимость на начало года | 9881,878 | 10537,679 | 10993,471 |
| Итого | 10046,421 | 10732,535 | 11195,619 |
| Капитал МП | 2931,77 | 1159,64 | 15844,07 |
| Динамика капитала МП | 12813,65 | 11697,32 | 15844,07 |

При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений города определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.

Таковыми участниками экономических отношений города являются:

- градообразующее предприятие ЗАО ССК «Ленинградский»;

- администрация Ленинградского сельского поселения;

- население поселения;

- местная промышленность и малый бизнес;

- местная инфраструктура;

- вышестоящие органы власти;

- внешняя среда.

В 2007-2009 годах капитал монопоселения имеет положительную динамику и тем самым его сальдо тоже положительное (таблица 15).

Таблица 15 – Состояние монопоселения по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития РФ типологии

|  |  | Динамика сальдо монопоселения (за 3 года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отрицательная | нулевая | положительная |
| Сальдо моногорода | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
|  | нулевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние |
|  | положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |

Выводы раздела: Динамика капитала монопоселения положительная, но его величина. В таблице 14 приведен сводный расчет входящих и исходящих денежных потоков моногорода.

На постоянной основе в основные фонды поступают капитальные вложения, а именно: открытие новых производств, модернизация существующих и строительство новых объектов инфраструктуры.

По результатам диагностики согласно типологии, предложенной Министерства регионального развития РФ, состояние поселения определено как стабильное, что благоприятно сказывается на экономике монопоселения.

1.7. Риски Ленинградского сельского поселения

В процессе оценки выявлены риски, которые относятся к категории критических. Это взаимообусловленные риски, создающие предпосылки к снижению входящих финансовых потоков и повышению исходящих финансовых потоков - как в отдельности по каждому из данных рисков, так и в совокупности.

Результаты ранжирования критических рисков поселения представлены в Табл. 3.22. При этом риски той или иной «очереди» определяются полученным в результате экспертной оценки абсолютной величиной влияния рискового случая, переведенной для лучшего понимания в проценты.

Таблица 16 - Ранжирование рисков по результатам их оценки

| Очередность рисков | Составляющая монопоселения | Риск | Оценка влияния рискового случая (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски 1-й очереди | Инфраструктура | Амортизация / износ элементов инфраструктуры | 86 |
|  | Инфраструктура | Завершение жизненного цикла работы элементов инфраструктуры | 89 |
|  | Население | Снижение качества жизни | 85 |
|  | Местная промышленность и малой бизнес | Ограничение мощности инфраструктуры | 90 |
| Риски 2-й очереди | ГРОП | Увеличение налоговой нагрузки | 60 |
|  | ГРОП | Потребительский | 70 |
|  | ГРОП | Технологические | 60 |
|  | Местная промышленность и малой бизнес | Волатильность цен на энергоносители | 65 |
|  | Местная промышленность и малой бизнес | Недоступность кредитных ресурсов | 80 |
| Риски 3-й очереди | Местная промышленность и малой бизнес | Увеличение налоговой нагрузки | 60 |
|  | ГРОП | Кадровые | 48 |

Риски миграции трудовой силы

Существует риск миграции трудовой силы, связанный с низким уровнем и качеством предложений на рынке труда поселения.

Механизмами минимизации риска являются: предоставление ведомственного жилья специалистам, стабилизация работы градообразующего предприятия, заключение договоров со студентами учебных заведений, развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Риски платежеспособности населения, снижения качества жизни, снижения человеческого капитала

Градообразующее  предприятие работает стабильно. В основном риски связаны с влиянием макро-среды (уровень инфляции), вызывающим спад платежеспособности и снижение качества жизни населения.

Риски градообразующего предприятия

ЗАО ССК  «Ленинградский»  является   динамично развивающимся  финансово-устойчивым предприятием, однако, на основе проведенного  анализа  производственно–финансовой  деятельности, к числу возможных рисков можно отнести следующие:

-инфраструктурные, связанные с волатильностью цен на энергоносители;

-технологические – в связи с ужесточением  технических требований к  технологических процессам и готовой  продукции;

-кадровые – качество и квалификация  менеджмента;

-потребительские – в связи с изменением состава и финансового состояния  поставщиков  ресурсов;

-продуктовые – обусловленные изменением потребительского спроса;

-риски собственников – в связи с возможной  сменой  собственников, отсутствие заинтересованности собственников в решении проблем и развитии предприятия;

-риск  увеличения  налоговой  нагрузки.

Риски местной промышленности и малого бизнеса

Основными проблемами развития существующих и создания новых предприятий  малого и среднего бизнеса поселения являются:

-высокая степень износа действующих водопроводных и канализационных сетей; низкий уровень качества воды на территории поселении; критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений;

-высокая степень износа действующей автодорожной сети, связанный с растущей нагрузкой на  дорожное полотно;

-ограничения, создаваемые энергоснабжающими организациями, занимающими монопольное положение на рынке;

-высокая стоимость проведения работ по изготовлению расчетов образования и размещения отходов;

-недоступность кредитных ресурсов для малого бизнеса в связи с отсутствием достаточной залоговой базы, а также высокий уровень процентов по кредитам.

Промышленность и малый бизнес поселения в большей степени ориентированы не на обслуживание градообразующего предприятия, а на удовлетворение потребительского спроса населения.

Основными предприятиями поселения, участвующими в деятельности градообразующего предприятия ЗАО «ССК «Ленинградский», являются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства – поставщики сырья для переработки (свекла, молоко), розничные сети, являющиеся покупателями готовой продукции градообразующего предприятия (молочные продукты, сахар).

Основным риском, влияющим на развитие промышленности и малого бизнеса Ленинградского сельского поселения, является инфраструктурный риск, связанный с ростом тарифов и налогов (транспорт, коммунальные платежи и т.п.), ограничениями мощности инфраструктуры, снижением рентабельности вплоть до убыточности в связи с повышением себестоимости товаров и услуг.

Влияние устойчивости работы градообразующего предприятия на данный предпринимательский риск является незначительным.

Социальный риск является существенным, так как в случае нестабильной работой либо остановки градообразующего предприятия высвобождается большое количество рабочей силы (1,4 тыс. чел.), что влечет за собой рост социальной напряженности.

Риски инфраструктуры, связанные:

1.Со степенью амортизации / износа элементов инфраструктуры:

из объектов инфраструктуры Ленинградского сельского поселения наиболее подвержены риску системы водоснабжения и водоотведения, износ которых составляет 85 %;

отсутствует газификация отдельных инвестиционно-привлекательных участков района;

высокий износ действующей автодорожной сети;

существующие мощности по энергоснабжению не могут в полной мере удовлетворить растущие потребности, связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории ст. Ленинградской.

2.С завершением жизненного цикла работы элементов инфраструктуры:

большая часть оборудования котельных требует замены или капитального ремонта. Коэффициент использования установленной теплоэнергетической мощности составляет 68 % при оптимальной значении 75 %, износ тепловых сетей – 70 %, котельного оборудования – 66%.

3.С недостатками мощности / доступности инфраструктуры:

система энергоснабжения в Ленинградском сельском имеет сверхнормативную загрузку, резерв мощности отсутствует. Это вызывает проблемы при размещении инвестиционных проектов в ст. Ленинградской.

4.С воздействием внешних техногенных факторов:

существуют риски возникновения техногенных и экологических катастроф, связанные с развитием новых высокоэффективных промышленных технологий и концентрацией сельскохозяйственного производства.

1.8. Ключевые выводы для разработки мер: пути и методы перевода рисков в категорию управляемых

Модернизация и изначальные вложения в применение инновационных технологий при решении задач развития (создания) ЖКХ

Повышение качества человеческого капитала

Парирование существующих рисков социальной инфраструктуры потребует проведения комплексной работы по ряду направлений, включая:

- обучение и повышение квалификации населения;

- обеспечение доступа к информации и культурным источникам (информационно-коммуникационные технологии);

- поддержка молодежи;

- обновление существующих объектов социальной инфраструктуры;

- усиление борьбы с преступностью.

Парирование рисков недоступности социальной инфраструктуры, обусловленных неукомплектованностью медицинских учреждений кадрами, не может быть достигнуто простым укомплектованием медицинскими кадрами существующих учреждений здравоохранения. В данном случае необходимы инновационные решения в организации системы здравоохранения в поселении, введение новых форматов лечения и диспансеризации - дистанционную диагностику заболевания и лечения, развитие современных методов лечения, позволяющих увеличить охват и выровнять доступность населения поселения к качественным медицинским услугам (государственная задача), в т. ч. с использованием возможностей телемедицины, перехода к более широкому использованию ИКтехнологий, решению задачи широкого распространения интернета и т.п (интернет запись на прием к врачу, получение консультаций по симптомам заболевания). Это потребует и внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможности дистанционной работы, когда пациенту не нужно ездить в другой город для получения квалифицированной медицинской помощи. Такие технологии имеются и широко внедряются в России, в частности, в сфере диагностики сердечнососудистых заболеваний.

Поддержка малого бизнеса и местной промышленности

Модернизация инфраструктуры поселения

Вопросы модернизации инфраструктуры для осуществления бизнеса можно решать в рамках стратегического планирования развития поселения, предусматривающего модернизацию системы ЖКХ, энергетической и транспортной инфраструктуры. Источниками финансирования могут быть как федеральный, региональный и муниципальный бюджет, так и ведомственные программы по развитию МСП: Минэнерго (малая энергетика), Минрегионразвития (МСП в ЖКХ), Минприроды (экологические проекты для МСП), Минтранс (использование придорожных территорий, малое дорожное строительство) и др.

Одним из путей перевода рисков, связанных с инфраструктурными ограничениями для развития бизнеса, в категорию управляемых, является их парирование при широком использовании принципов государственно-частного партнерства. Строительство промышленных парков, бизнес-инкубаторов на основе государственно-частного партнерства, в которых комплексно решены все проблемы инженерной и транспортной (подведены транспортные пути) инфраструктуры, также является мерой, повышающей инвестиционную привлекательность поселения для размещения предприятий и снимающие критические риски сектора местной промышленности и МСП.

Диверсификация (уход от монопрофильности)

Для парирования критических рисков сектора МСП необходимо реализовать мероприятия, связанные с уходом от монопрофильности экономики поселения.

Повышение уровня и качества жизни

Развитие предпринимательства

Риски низкого платежеспособного спроса наиболее эффективно решаются через размещение государственного и муниципального заказа, в частности, малых лотов на специализированных торгах для малого бизнеса. Так, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусмотрена обязанность государственных и муниципальных заказчиков размещать исключительно у субъектов малого предпринимательства от 10 до 20 процентов всего государственного и муниципального заказа. Это позволяет не только развивать предпринимательство, но и решать наиболее острые проблемы поселения. К ним относится нехватка объектов социальной сферы, неукомплектованность лечебно-профилактических учреждений, недостаточные меры по защите окружающей среды. Привлечение МСП в данные сферы через государственный и муниципальный заказ, обеспечивая их рентабельность, позволит увеличить налоговые поступления, создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения.

1.9.Потенциальные возможности Ленинградского сельского поселения и его преимущества, возможные угрозы

Таблица 17 – Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Ленинградского сельского поселения

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 .Экономико - географическое положение | - географическое положение - близость к продовольственным источникам снабжения - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам - наличие и значимость транспортного сообщения | Поселение расположено в северо-западной зоне края, граничит с Кущевским районом, центр поселения находится в 120 км. от г. Ростова-на-Дону и в 180 км. от г. Краснодара. По количеству выпадающих осадков за год (605 мм.) территория относится к району недостаточного увлажнения, по теплообеспеченности - к жаркому. Преобладающие почвы - черноземы обыкновенные. Гидрография поселения представлена наличием водного фонда - пруды, река Сосыка, отнесенная к охраняемым природным территориям. Плодородные почвы позволяют развивать мелкотоварные формы хозяйств (ИП, сельхозкооперативы), наличие водного фонда - создавать малые предприятия, оказывающие рекреационно - туристические услуги (базы отдыха) Насыщение продовольственного рынка поселения осуществляется через развитую торговую сеть - более 400 магазинов, 14 предприятий оптовой торговли, центральный розничный рынок ст. Ленинградской, а также за счет личных подсобных хозяйств граждан и фирменных магазинов сельхозпредприятий и ЗАО ССК "Ленинградский" На территории поселения имеются залежи кирпично-черепичных глин; количество разведанного кирпичного сырья составляет 5,5 млн. куб. м., в том числе в государственном резерве - 1,6 млн. куб. м. Имеющиеся запасы позволят обеспечить выпуск около 2,7 млрд. шт. условного кирпича. Энергоснабжение населения и хозяйствующих субъектов осуществляется от 22 подстанций различной мощности. Обслуживание энергетического хозяйства района производится филиалом ОАО «Кубаньэнерго» - «Ленинградские электрические сети». Протяженность электролиний - 2104 км. Годовой объем потребления - 115,4 млн. кВт-час. По территории поселения проходят магистральные газопроводы Ростов-Майкоп, Pостов-Краснодар и газопроводы-отводы высокого давления Березанского и Кущевского Линейно-производственного участка магистрального газопровода. Уровень газификации природным газом в поселении составляет 81,6%. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,429 км/кв.км, что немного ниже, чем среднекраевое значение (0,508 км/кв.км).. Протяженность дорог, включая грунтовые, составляет 425,2 км, твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное или гравийное) имеют 66,9 % местных дорог. Удаленность автотрасс федерального значения от районного центра составляет около 40 км. По состоянию на 1.01.2010 года пассажирская маршрутная сеть района, сосредоточенная в Ленинградском сельском поселении, насчитывает 23 маршрута, протяженность которых составляет 1769,5 км. Обслуживание пассажирской маршрутной сети осуществляется специализированным базовым предприятием ОАО «Ленинградское АТП». Количество подвижного состава составляет 60 автобусов. В сельском поселении автомобильным транспортом общего пользования перевозится свыше 2,5 млн. пассажиров, пассажирооборот составляет 110,0 млн. пассажиро – километров. Ежегодный объем грузоперевозок по всем отраслям экономики составляет свыше 2,0 млн. тонн | Высокая конкуренция на внешнем рынке (соседние районы, регионы) продукции, товаров и услуг, производимых хозяйствующими субъектами поселения С развитием инвестиционного потенциала возможно возникновение дефицита электроэнергии Активное строительство частного жилого массива, развитие производственной деятельности хозяйствующих субъектов и увеличение грузопотока большегрузного транзитного автотранспорта привели к резкому росту интенсивности движения на автомобильных дорогах Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская и Староминская-Ленинградская-Павловская, в связи с чем полотно не выдерживает нагрузок и на отдельных участках имеются значительные деформации. Назрела острая необходимость строительства обхода ст. Ленинградской на автодороге ст. Стародеревянковская - ст. Ленинградская – ст. Кисляковская, с переводом гравийных дорог в асфальтобетон, расширением существующих дорог. Это позволит обеспечить соблюдение экологических и санитарных норм, а также повысит безопасность населения ст. Ленинградской |
| 2. Население | -структура населения по возрасту -безработица, ее структура -трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Численность населения поселения составляет 57,8 % от общей численности населения Ленинградского района. Возрастную структуру населения можно отнести к сильным сторонам с точки зрения потенциала развития: высокий процент населения трудоспособного возраста (63 %) по сравнению с долей дотрудоспособного (17 %). Доля населения пенсионного возраста составляет 20 %. Среди постоянного населения мужчины составляют 45,86 %, женщины - 54,14 % На территории поселения один из самых низких по району уровней официально регистрируемой безработицы - 1,1 %; на учете в центре занятости стоит 250 чел., из них 70 % стали на учет в результате сокращения численности сельхозпредприятий, 30 % - учреждений бюджетной сферы Общая численность трудовых ресурсов поселения составляет 15,1 тыс. чел., или 40,2 % населения. По уровню образования трудовые ресурсы распределяются следующим образом: неоконченное среднее- 0,4 %; среднее- 47,3 %; среднее специальное -35,7 %; высшее - 16,6 % | Высокая естественная убыль населения: разрыв между долей родившихся и долей умерших составляет 0,6 процентных пункта (в среднем за год рождается 395 чел., умирает- 628 чел.) Уровень системы подготовки кадров не соответствует современным требованиям экономики. Наличие обучающих учреждений на территории поселения позволяет обеспечивать своевременное обновление кадрового потенциала Отток рабочей силы в крупные города. Дефицит квалифицированных кадров, который связан с проблемой обеспечения жильем и отсутствием действенной системы подготовки кадров конъюнктурных профессий |
| 3.1 .Производство | -промышленный потенциал -сельскохозяйствен-ный потенциал -научный и образовательный потенциал - строительство - потенциал развития потребительской сферы - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Основу экономического потенциала поселения составляют обрабатывающие производства, потребительская сфера, сельское хозяйство, транспорт, строительство и малые сельскохозяйственные предприятия. Действует крупнейшее в северной зоне края предприятие перерабатывающей промышленности – ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский». Кроме перерабатывающей отрасли, промышленность представлена предприятиями по производству полихлорвиниловых панелей, строительных материалов, жестяной крышки для консервирования, тротуарной плитки, холодильного оборудования и теплоизоляционных панелей, производство оконных и дверных конструкций, а также по производству спецодежды. В целом сфера промышленности поселения является в достаточной мере диверсифицированной На территории поселения действует научно-опытное предприятия в области сельского хозяйства - Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытная станция, что создает дополнительные преимущества при внедрении научных разработок, улучшающих агротехнику и повышающих плодородие почв, а также проектный институт ЗАО «Ленинградскагропромпроект», что позволяет значительно ускорять проектно- изыскательские и сметные работы Общая площадь земельных участков, планируемых для выделения под жилищное строительство в 2010 году, составляет 5,2 тыс. кв. м. Потребительская сфера обеспечивает около трети валового внутреннего продукта сельского поселения и характеризуется высокой степенью товарной насыщенности. Лидирующие места в потребительской сфере поселения занимают торговые предприятия (розничные сети): ООО «Мизер»; ООО «Интер»; ООО «Юнкер»; ООО «Зенит»; торговая сеть ЗАО «Тандер» («Магнит»). Оборот потребительского рынка составляет более 70 % общего товарооборота предприятий малого бизнеса поселения Пассажироперевозки автомобильным транспортом по регулярным маршрутам внутри городского и пригородного сообщения на территории полселения полностью удовлетворяют потребности населения На территории поселения расположен лесопарк «Дубовая роща» площадью 57 га – отнесен к памятникам природы местного значения | Ярко выраженная монопрофильность отрасли перерабатывающая промышленность за счет ЗАО «ССК «Ленинградский»: доля оборота предприятия в общем обороте всех предприятий Ленинградского сельского поселения превышает 70 %, доля численности занятых - более 25 % от общего числа занятых в экономике поселения. Созданное на базе предприятия-банкрота к-з им. Ленина сельхозпредприятие ООО "Возрождение" не обеспечивает эффективность использования сельхозугодий (не соблюдается севооборот, низкая урожайность), имеет низкие показатели финансовой устойчивости. Строительный сектор экономики не играет значительной роли ни по объемам, ни по численности занятых, представлен, в основном, малыми предприятиями и ИП. На территории поселения действует только 1 специализированная строительная организация - ОАО ДРСУ "Ленинградское", занимающаяся ремонтом и обслуживанием дорог |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов - финансовое обеспечение инвестиций | Поселение располагает возможностями для реализации проектов социальной, культурно-развлекательной и спортивной направленности, а также для развития жилищного строительства. Сформированы земельные участки и разработаны бизнес-планы для реализации ряда проектов Основными источниками инвестиций в экономику являются собственные и заемные средства предприятий и организаций, а также средства населения. Наибольшую долю в объеме инвестиций составляют инвестиции предприятий агропромышленного комплекса - 87,9 %, что подтверждает его превалирующее значение в определении тенденций инвестиционного развития | Отсутствует газификация отдельных инвестиционно привлекательных участков района |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура - инженерная инфраструктура - связь и телекоммуникации - финансовая инфраструктура | На проведение ремонта дорожного покрытия в ст. Ленинградской за последние 2007-2009 годы направлено 33,0 млн. руб. бюджетных средств. Всего отремонтировано, с укладкой нового покрытия, 11 км. дорог. Выполнено покрытие тротуарной плиткой общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Уровень газификации природным газом в поселении составляет 81,6%. Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоснабжения, составляет 100 % Ленинградский линейно-технический участок Краснодарского филиала Северного узла электросвязи ОАО «Южной телекоммуникационной компании» оказывает абонентам услуги современной связи. Широкое развитие получили следующие виды подключения к сети Интернет: Dial-up, ISDN-доступ, ADSL-доступ. Ежегодно растет показатель телефонной плотности фиксированной связи на 100 человек населения, составляющий в настоящее время 22 ед. В секторе традиционных услуг связи спрос в большей части удовлетворен, в т. ч. за счет услуг сотовой связи В структуре кредитных ресурсов, выдаваемых банками, около 50 % составляют кредиты на развитие сельского хозяйства и более 30 % - кредиты субъектам малого и среднего бизнеса. В отраслевом разрезе инвестиции имеют следующую структуру: промышленность - 343 млн. руб. или 14 %; сельское хозяйство - 789 млн. руб. или 32 %; торговля - 39 млн. руб. или 2%; социальная сфера (здравоохранение, образование, инфраструктура) – 252 млн. руб. или 10 %; жилищное строительство- 1039 млн. руб. или 42 %. Структура финансового рынка поселения полностью удовлетворяет потребности хозяйствующих субъектов и населения | Высокий износ действующей автодорожной сети требует бюджетных инвестиций в ремонт и реконструкцию. В случае увеличения транспортных нагрузок на дороги при реализации крупных инвестиционных проектов необходимо произвести реконструкцию или капитальный ремонт автомобильных дорог, по которым будут осуществляться грузоперевозки Имеется острая необходимость в реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры, т.к. существующие мощности по энергоснабжению не смогут в полной мере удовлетворить растущие потребности поселения, связанные с реализацией инвестиционных проектов; достигнут критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений; крайне высока степень износа действующих водопроводных и канализационных сетей (до 80%) |
| 4.1. Здравоохра-нение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно- курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей - 26, обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. жителей – 82, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 210 посещений в смену на 10 тыс. жителей | Наиболее острыми проблемами являются: низкий уровень рождаемости; высокая смертность; высокий отрицательный естественный прирост населения. Факторами, сдерживающими развитие здравоохранения (доступность медицинской помощи, обеспечение высокого качества) являются недостаток финансирования отрасли и удорожание лекарственных средств. Недостаточны темпы укрепления и обновления материально-технической базы системы здравоохранения, оснащения современным оборудованием, обеспечением медицинскими изделиями. Значительная часть основных фондов требует капитального ремонта, 50 % транспортного парка подлежит обновлению |
| 4.2.Воспитание, образование | -наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования -наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования -наличие учреждений дополнительного образования | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в поселении составляет 638 мест на 1000 детей в возрасте до 7 лет; на территории поселения функционирует 14 детских садов На территории поселения действует 12 СОШ, гимназия, 2 учреждения среднего профессионального образования: Ленинградский педагогический колледж, Ленинградский государственный агротехнологический колледж; 2 учреждения высшего профессионального образования: филиал Кубанского государственного университета, филиал Армавирского государственного педагогического института. Численность учащихся общеобразовательных учреждений составляет 1 192 чел.; обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях – 1 632 чел., в высших учебных заведениях - 282 чел. Детско-юношеская спортивная школа, детская музыкальная школа, детская художественная школа | Потребность населения в услугах дошкольных учреждений с каждым годом растет. С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется увеличение ежегодной потребности детей в детских садах в среднем на 200 мест. Соответственно, необходимо расширять сеть дошкольных учреждений, возможно, на основе задействования малого бизнеса Отток профессиональных кадров в преподавательской сфере деятельности (недостаточный уровень заработной платы) Отток профессиональных кадров в преподавательской сфере деятельности (недостаточный уровень заработной платы) |
| 4.3.Социальная поддержка населения | -обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов -наличие учреждений для безнадзорных детей | В поселении действуют: дом-интернат для престарелых и инвалидов на 400 мест; Ленинградский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Легенда" на 40 мест. Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 1000 населения составляет 12,0 мест Школа-интернат, детский дом МОУ, детский реабилитационный центр "Дружба", ведется строительство детского реабилитационного центра "Жаворонок" |  |
| 5. Исторический природный потенциал | -историко-культурные достопримечатель-ности -природные ресурсы -народные промыслы | Памятники архитектуры, мемориал «Октябрьская площадь», краеведческий музей, фольклорные группы художественной самодеятельности На территории поселения имеются залежи полезных ископаемых: кирпично-черепичные глины, артезианская вода - | На сохранность и развитие природных ресурсов необходимо привлечение инвестиций Слабо популяризируется историко- культурное наследие. Народные промыслы искореняются современными промышленными производствами и технологиями |
| 6. Обустройство территории | -озелененность территории -сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов -экологическая обстановка -освещение | В ст. Ленинградской расположен парк площадью 1,5 га и прочие зеленые насаждения, а также 2 особо охраняемые природные территории: Дубовая роща площадью 57 га и река Сосыка, ширина водоохраной зоны - 359 м. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды осуществляется администрацией МО Ленинградский район. Определена специализированная организация, обслуживающая полигон для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов и производящая вывоз мусора - ООО "Чистая станица" Экологическая обстановка в поселении благоприятная. Производственные объекты расположены на окраине населенных пунктов и осуществляют деятельность с учетом допустимых норм выброса вредных веществ В Ленинградском сельском поселении в собственности имеется: 1 198 светильников, 320 стоек и торшеров, 89 щитов учета. Протяженность уличного освещения составляет 70 км. | Проблемы в области обращения с отходами: отсутствие муниципальной системы сбора, сортировки и первичной переработки отходов, отсутствие экономической заинтересованности и слабая конкурентная среда, недостаточное участие субъектов малого и среднего предпринимательства Риск возникновения техногенных и экологических катастроф связан с развитием новых высокоэффективных промышленных технологий и концентрацией сельскохозяйственного производства С целью обеспечения энергоэффективности необходима дополнительная инвентаризация электрооборудования, обеспечивающего уличное освещение |
| 7. Информа-ционное пространство | - наличие местных СМИ - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Основными каналами трансляции информации являются: местная газета "Степные Зори", газета Ленинградского сельского поселения "Вести", телестудия "Стимул", радиовещание на местном уровне, Интернет-ресурсы Наличие доступа к глобальной сети Интернет (с возможностью подключения к скоростному интернету), доступен целый ряд возможностей выхода в глобальную сеть | Низкое качество местного телевещания из-за устаревшего оборудования Неудовлетворительное качество связи за счет изношенного телекоммуникационного оборудования. Стоимость на услуги доступа в Интернет выше рыночной по сравнению с городскими поселениями из-за отсутствия конкуренции |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета) - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит) - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности за 2009 г. - один из самых высоких среди сельских поселений - 2 977 руб. на душу населения Обеспечивается сбалансированность по доходной и расходной части бюджета поселения Используется программно-целевой метод планирования расходной части бюджета. Нецелевое использование бюджетных средств не допускается | Ограниченность налогооблагаемой базы и действующая схема распределения налоговых платежей по уровням бюджетов |

II.Выбор целей и разработка сценариев развития Ленинградского

сельского поселения

2.1. Постановка целей КИП Ленинградского сельского поселения

Формирование цели, основных направлений и мероприятий Плана осуществлялось исходя из сценария устойчивого инвестиционного развития, являющегося наиболее приемлемым и оптимальным.

Данный сценарий базируется на убеждении, подтвержденном передовым мировым опытом, что устойчивое территориальное развитие может быть обеспечено в случае инициирования не внешними факторами, а самим местным сообществом на основе совместного участия органов власти, предпринимателей и населения. Это способствует мобилизации внутренних и внешних ресурсов с целью минимизации отрицательного воздействия внешней среды на местную экономику и наиболее эффективного использования открывающихся возможностей опережающего развития.

Предполагается реализация комплексного подхода к решению экономических, социальных и управленческих задач на основе понимания их взаимосвязи и определения приоритетов на каждом этапе движения к намеченной цели. Создание и развитие экономической базы местного сообщества,  устойчивой по отношению к возможным внешним и внутренним вызовам, рассматривается не как самоцель, а как средство изменения к лучшему жизни местного населения.

Целями Плана являются:

1.Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Ленинградского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации  всех сфер жизнедеятельности территории.

2.Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

3.Повышение качества жизни населения.

Основными направлениями реализации Плана признаются:

1)формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования поселения;

2)диверсификация традиционных отраслей экономики;

3)развитие инженерной инфраструктуры поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей;

4)развитие социальной и инновационной инфраструктуры поселения и снижение напряженности на рынке труда.

5)развитие и модернизация градообразующего предприятия;

6)развитие малого бизнеса;

Для достижения цели – повышение уровня жизни населения - предполагается решение следующих задач:

-развитие и модернизация жилого фонда и инженерной инфраструктуры;

-повышение квалифицированных кадров и обеспечение занятости населения;

-развитие социальной инфраструктуры общепоселенческого значения станицы Ленинградской.

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов.

2.2. Описание задач (подцелей) и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики

Таблица 18 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского  сельского поселения

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженерной инфраструктурой (энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью), отвечающей требованиям, связанным с увеличением нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | - Энергетический потенциал (мощность силовых трансформаторов) | Существующие мощности по энергоснабжению - 60,0 МВА - не обеспечивают в полной мере растущие потребности поселения, связанные с реализацией инвестиционных проектов | Увеличение энергетического потенциала на основе наращивания мощности силовых трансформаторов в 1,5 раза и доведения мощности энергопотребления до 90,0 МВА позволит удовлетворить в полном объеме потребность в энергоресурсах, необходимых для реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики на среднесрочный и долгосрочный периоды | 2014 г. | - Реконструкция подстанции 35 «Ленинградская» с заменой силового трансформатора - увеличение мощности на 80 % (срок реализации - 2011-2012 гг.); | Стратегия социально- экономического развития МО Ленинградский район. Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Пошаговый план реализации стратегии социально- экономического развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения |
|  | 1.2. Уровень газификации | Уровень газификации жилого сектора поселения составляет 81,6 %, производственной зоны – 40 %. Отдельные инвестиционно-привлекатель-ные земельные участки не газифицированы | Повышение уровня газификации поселения: жилого сектора – до 86,0 %; производственной зоны - до 80 %. Дальнейшая газификация населенных пунктов поселения позволит повысить инвестиционную активность и качество жизни населения |  |  | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения. Муниципальная целевая программа «Строительство (прокладка) уличных газопроводов в границах Ленинградского сельского поселения» на 2007-2013 годы |
|  | 1.3. Износ систем водоснабжения и водоотведения | Высокая степень износа действующих водопроводных и канализационных сетей –83 %, низкое качество питьевой воды. Критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений почти в 1,8 раза превышает проектную мощность | Техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения, сокращения уровня износа оборудования с 83 % до 40 %. Повышения качества воды, решение проблем устойчивого обеспечения населения качественной питьевой водой, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям. Доведение производственной мощности очистных сооружений до 4200 м3 /сут. | 2013 г. | Водоснабжение 2010-2013 г.г. Строительство резервуара питьевой воды емкостью 1400 куб. м. на головном водозаборе в ст. Ленинградской. Строительство в ст. Ленинградской 3-х артезианских скважин мощностью 600 куб. м. в сутки каждая. Строительство водопровода протяженностью 4,5 км. в северо-западной части ст. Ленинградской (жилой микрорайон). Монтаж системы автоматизации с установкой 2-х насосов на головном водозаборе ст. Ленинградской. Водоотведение 2010-2015 г.г. Строительство и модернизация очистных сооружений с доведением до производственной мощности 4200 м3/сутки. | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения. Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения Ленинградского сельского поселения» на 2008-2014 годы. Инвестиционная программа ОАО «Ленводоканал» на 2010-2013 годы |
|  | 1.4. Протяженность дорожной сети. Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог | Существующая дорожная сеть поселения (425,0 км.) обеспечивает свободный подъезд ко всем хозяйствующим субъектам. Растущая в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов транспортная нагрузка на дороги требует проведения ремонтно-восстановительных работ на постоянной основе. Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог в настоящее время составляет 48 %. Отсутствует объездная дорога для транзитного транспорта | Развитие дорожной сети на основе проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства новой дороги протяженностью 20 км. Снижение доли протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог до 20% | 2020 г. | Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки. | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения. Муниципальные целевые программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2008-2013 годы, «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения» на 2008-2013 годы |
| 2. Обеспечить формирование эффективной системы территориального планирования и пространственного развития поселения | 2.1.Наличие генерального плана Ленинградского сельского поселения, утвержденных правил землепользования и застройки | Отсутствует утвержденный генеральный план Ленинградского сельского поселения (к части территории ст. Ленинградской), план застройки и землепользования | Наличие генерального плана Ленинградского сельского поселения (к части территории ст. Ленинградской), плана застройки и землепользования, что существенно ускорит процесс предоставления земельных участков потенциальным инвесторам | 2011 г. | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня. Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | Решение Совета Ленинградского сельского поселения «Об утверждении генерального плана Ленинградского сельского поселения» |
| 3. Обеспечить сбалансированное развитие эконо-мики поселения посредством ре-ализации инвести-ционных проектов, направленных на создание высоко-технологичного агропромышлен-ного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих диверсификацию экономики посе-ления | 3.1.Объем производства продукции агропромышленного комплекса | Высокий ресурсно-сырьевой потенциал агропромышленного сектора экономики поселения: объем отгрузки товаров собственного производства - 5,7 млрд. руб. Вместе с тем, данный сектор экономики характеризуется низким уровнем внедрения инноваций, а также высоким уровнем морального и физического износа техники и оборудования сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, что сдерживает повышение эффективности производства и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отраслей. Отсутствие специализированного сельскохозяйственного рынка вызывает проблемы со сбытом продукции мелких товаропроизводителей, в т.ч. ЛПХ | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции поселения в 1,3 раза – до 7,5 млрд. руб. Обеспечение развития поселения как центра агропромышленного кластера района, в котором точками роста станут высокотехнологичные инвестиционные проекты в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 2020 г. | Дальнейшая модернизация технологических процессов на ЗАО ССК «Ленинградский» на основе реконструкции сахарного и молочного производства (срок реализации – 2011 год). Закладка садов интенсивного типа на капельном орошении площадью 132 га и строительство фруктохранилища мощностью 3,0 тыс. тонн в ст. Ленинградской (срок реализации – 2012 год). Строительство цеха по переработке молока в ОАО «Ленинградское» мощностью 40 тонн в сутки (срок реализации – 2012 год). Использование интенсивных технологий выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями поселения. | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие Ленинградского сельского поселения» на 2010-2014 годы |
|  | 3.2. Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе сельского поселения | В настоящее время доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе поселения, составляет 17,2 %, при этом численность занятых в малом и среднем бизнесе превышает 50 % от общей численности занятых в экономике поселения. Большая часть работающих занята в потребительской сфере (торговля), что вызывает диспропорции в развитии поселения. Необходимо добиться оптимальной структуры экономики на основе гармоничного развития отраслей, обеспечивающих диверсификацию структуры хозяйства поселения путем дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, создания новых малых предприятий в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг | Увеличение доли населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе поселения, до 25 %. Увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг на 10-15 %. Рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 15 % ежегодно | 2020 г. | Развитие на территории поселения мелкотоварного сельскохозяйственного производства сырья для перерабатывающей промышленности: овощей, картофеля, плодов, мяса, молока. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса Разработка и реализация инвестиционного проекта «Ремонт многоквартирных домов» | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Муниципальная целевая программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» на 2008-2013 годы |
|  | 3.3. Обеспеченность жильем. Ввод жилья на душу населения | Внедрение инноваций сопряжено с наличием квалифицированного кадрового потенциала. В поселении, несмотря на широко представленную сеть учебных заведений, имеется дефицит квалифицированных кадров, связанный с проблемой обеспеченности жильем и социальной инфраструктурой. Ввод жилья на душу населения за счет всех источников финансирования составляет 0,43 кв. м. | Увеличение ввода жилья на душу населения до 1,54 кв. м. Обеспечение предприятий и организаций поселения квалифицированными кадрами приоритетных профессий на основе развития жилищного строительства - быстровозводимого жилья, муниципального жилищного фонда | 2020 г. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ленинградском сельском поселении» на 2009-2013 годы |
| 4. Обеспечить развитие социальной инфраструктуры поселения | 4.1. Обеспечен-ность спортив-ными залами | Социальная сфера сельского поселения достаточно развита, однако отсутствуют современные спортивные объекты. Действующий стадион не соответствует запросам населения. Обеспеченность спортивными залами составляет 108,1 кв. м. на 1 тыс. населения | Доведение обеспе-ченности спортив-ными залами до 125 кв. м. на 1 тыс. населения на основе строительст-ва новых объектов спортивно-развлекательного назначения | 2014 г. | Строительство спортивно -развлекательного комплекса в ст. Ленинградской | Стратегия инвестиционного развития МО Ленинградский район. Программа реализации стратегии инвестиционного развития МО Ленинградский район. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие Ленинградского сельского поселения» на 2010-2014гг |
| 5. Обеспечить комфортные условия жизнедеятельности населения | 5.1. Объем финансирова-ния благоуст-ройства территории поселения | В 2009 году на благоустройство территории населенных пунктов (освещение, обустройство тротуаров, мест отдыха, озеленение, содержание парков, скверов и т.д.) из бюджета поселения выделено 15,0 млн. руб. | Средства бюджета поселения, направляемые на цели благоустройства, ежегодно должны составлять не менее 20 млн. руб. | Ежегодно с 2010 по 2020 г.г. | Благоустройство территории населенных пунктов поселения | Муниципальная целевая программа «Социальное развитие Ленинградского сельского поселения» на 2010-2014 годы |
| 6. Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет: 1. повышения конкурентоспособности безработных граждан; 2. организации временных общественных работ; 3. самозанятости безработных граждан | 5.1.Числен-ность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение | 76 чел. (2009 г.) | 100 чел. | 2020 г. | Профессиональное обучение безработных граждан | Муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения Ленинградского сельского поселения» на 2011-2013 годы |
|  | 5.2.Числен-ность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах | 60 чел. (2009 г) | 70 чел. | 2020 г. | Организация оплачиваемых общественных работ |  |
|  | 5.3.Числен-ность безработных граждан, организующих собственное дело | 25 чел. (2009 г.) | 30 чел. | 2013 г. | Содействие самозанятости безработных граждан |  |

2.3. График  достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации

экономики Ленинградского сельского поселения

Таблица 19

| Цель | Задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 году | Плановое значение в 2011 году | Плановое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году | Плановое значение в 2016 году | Плановое значение в 2017 году | Плановое значение в 2018 году | Плановое значение в 2019 году | Плановое значение в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности Ленинградского сельского поселения на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности территории. Максимально полное, комплексное и Сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья | 1. Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий инженерной инфраструктурой (энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью), отвечающей требованиям, связанным с увеличением нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | 1.1.Энергетический потенциал (мощность силовых трансформаторов, МВА) | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | 62 | 64 | 67 | 70 |
|  |  | 1.2.Уровень газификации, %: жилого сектора; промышленной зоны и инвестиционно привлекательных участков | 81,6 40,0 | 82,0 50,0 | 83,0 55,0 | 84,0 60,0 | 85,0 70,0 | 85,5 80,0 | 86,0 82,0 | 87 82 | 88 83 | 89 84 | 90 85 |
|  |  | 1.3. Износ систем водоснабжения и водоотведения, % | 83,0 | 80,0 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 70 | 69 | 69 |
|  |  | 1.4. Протяженность дорожной сети, км.; доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 425,0 48,0 | 425,0 42,0 | 425,0 41,0 | 425,0 40,0 | 425,0 38,0 | 425,0 36,0 | 430 33,0 | 430 31,0 | 435 30,0 | 440 30,0 | 445 29,0 |
|  | 2. Обеспечить формирование эффективной системы территориального планирования и пространственного развития поселения | 2.1.Наличие генерального плана Ленинградского сельского поселения, утвержденных правил землепользования и застройки | отсутствует | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
|  | 3. Обеспечить сбалан-сированное развитие экономики поселения посредством реализа-ции инвестиционных проектов, направлен-ных на создание высокотехнологич-ного агропромышлен-ного кластера и раз-витие отраслей про-мышленности, обес-печивающих дивер-сификацию эконо-мики поселения | 3.1.Объем производства продукции агропромышленного комплекса, млрд. руб. | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
|  |  | 3.2. Доля населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе сельского поселения, %; увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг (ежегодный прирост 15%), % Ежегодный рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 17,2 1,5 15 | 18,4 1,7 16 | 19,6 1,8 16 | 21,4 1,9 17 | 22,3 2,0 17 | 23,5 3,0 18 | 25,0 3,1 18 | 26,0 3,3 19 | 28,0 3,5 19 | 30,0 3,7 19 | 31,0 3,9 20 |
|  |  | 3.3. Обеспеченность жильем. Ввод жилья на душу населения, кв. м. | 0,43 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 |
|  | 4. Обеспечить развитие социальной инфраструктуры поселения | 4.1. Обеспечен-ность спортивными залами (кв. м. на 1 тыс. населения) | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125 | 127 | 129 | 130 |
|  | 5. Обеспечить комфортные условия жизнедеятельности населения | 5.1. Объем ежегодного финансирования, направляемого на благоустройства территории поселения, млн. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 |
|  | 6. Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет: 1. повышения конкурентоспособности безработных граждан; 2. организации временных общественных работ; 3. самозанятости безработных граждан | 6.1.Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, человек | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 6.2.Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | 6.3.Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 25 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

2.4. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития поселения

Комплексный инвестиционный план модернизации Ленинградского сельского поселения - это согласованная система взглядов на функции и роль органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, общественных организаций и населения в поступательном и сбалансированном развитии муниципального образования.

В рамках Стратегии и Комплексного плана социально-экономического развития Ленинградского сельского поселения до 2020 года предусматривался трехэтапный сценарий.

Сценарий 1. Инерционное развитие Ленинградского сельского поселения. Пессимистический вариант

Пессимистический сценарий инерционного развития основывается на предположении сохранения в будущем противоречивых тенденций, сложившихся в настоящее время в экономике, управлении и социальной жизни местных сообществ поселения.

В экономическом развитии поселения  просматриваются следующие тенденции.

1.Доминирование в структуре экономики монопредприятия моноотрасли, негативно отражается на возможностях повышения благосостояния и качества жизни населения всего района. Поскольку перерабатываемая ЗАО ССК «Ленинградский» сельскохозяйственная  продукция  производится сельхозпредприятиями  всего района. Известно, что производители сельскохозяйственной продукции выступают на рынке в роли ценополучателей. В связи с этим сохранение сложившейся структуры экономики с превалированием моно- предприятия будет вести к ценовому диктату на сельскохозяйственную продукцию, используемую как сырье для переработки и, как следствие, к относительному обнищанию большей части сельских тружеников района.

2.Малочисленность предприятий по переработке широкого перечня сельхозсырья, в частности мяса и отсутствие сети сбытовых организаций ведет к тому, что большая часть сырья скупается внешними закупщиками и вывозится за пределы поселения. Сохранение этой тенденции ведет к резкому сокращению возможностей производства добавленной стоимости на территории поселения и, соответственно, обостряет проблему пополнения доходной части бюджета поселения и, следовательно, усугубляет проблемы бюджетного финансирования исполнения социальных обязательств поселения.

3.Переход имущества бывших крупных сельскохозяйственных предприятий в собственность внешних владельцев ведет к противоречивым последствиям. С одной стороны, возникло несколько сильных сельхозпредприятий, закупающих за рубежом современную сельхозтехнику и внедряющих передовые технологии обработки земли. В результате повышается урожайность сельхозкультур, производительность труда, что дает возможность оплачивать труд занятых в таких хозяйствах значительно выше, чем в среднем по поселению. С другой стороны, изменение места регистрации означает упущенные возможности для увеличения налоговых поступлений в местный бюджет. В то же время принятие решений по структуре производства, сбыту продукции и другим вопросам экономической политики осуществляется за пределами поселений. Интересы внешних собственников далеко не всегда совпадают с потребностями местного социально-экономического развития.

4.Одним из негативных последствий внедрения новых технологий в сельхозпроизводство является сокращение рабочих мест в этой отрасли. В условиях недиверсифицированной экономики это чревато обострением проблемы занятости местных жителей и демографических проблем: сокращение рождаемости, комплекс миграционных проблем, старение населения.

5.В последние годы проблемы занятости и обеспечения достойного уровня жизни сельских жителей, потерявших работу в обанкротившихся крупных хозяйствах, решаются с помощью целевых программ поддержки личных подсобных хозяйств, ориентированных исключительно на дотационную и кредитную поддержку. Это привело к переливу большой массы труда в ЛПХ. Однако нарастание экологических угроз, сокращение муниципального земельного фонда показывают, что возможности экономического развития за счет ЛПХ уже исчерпаны. Ситуация осложняется и нарастающим процессом обезземеливания сельских жителей в связи с необдуманной продажей или передачей в аренду земельных паев.

6.В связи с концентрацией промышленных предприятий почти исключительно в станице Ленинградской приведет к увеличению разрыва в уровнях социально-экономического развития между «центром» и хуторами.

Переломить сложившиеся негативные тенденции система местного самоуправления в ее нынешнем состоянии не готова ни организационно, ни экономически. Таким образом, сохранение сложившихся тенденций создает предпосылки социального взрыва.

Стратегическое направление №1: Программы реализации

Повышение эффективности муниципального управления

Создание

институциональных основ управления

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Реализация

административной реформы

Развитие субъекта управления

Управление земельными ресурсами

Внедрение технологии стратегического планирования в деятельности администрации

Усиление финансо-вого дела

Переподго-товка

персонала

финансового

отдела

Управление муниципаль-ным имуществом

Оптимизация функций управления ОМС

Разработка реестра муниципальных услуг и администра-тивных регламентов ОМС

Сценарий 2. Инвестиционное развитие, ориентированное на внешние импульсы

В основе данного сценария лежит предположение, что ставка будет сделана на создание условий для привлечения внешних инвесторов и активное подключение к региональным и федеральным программам независимо от того, в какой степени и в каком направлении финансовые и материальные ресурсы будут стимулировать местное социально-экономическое развитие.

Реализация этого варианта развития потребует определенной корректировки характера управления поселением с тем, чтобы обеспечить:

Грамотную разработку схем территориального планирования, генпланов,

Разработку территориальных бизнес-планов,

Необходимое благоустройство территории, включая производственную инфраструктуру и многие другие мероприятия, ориентированные на удовлетворение запросов внешних инвесторов.

Однако этот вариант ведет к зависимому развитию. Местное сообщество ставится в зависимость от того, в какой мере интересы внешних инвесторов совпадают с главными группами  интересов – занятость, доходы, благоустройство. Воздействие местных субъектов  хозяйствования на экономическую ситуацию ограничивается рамками интересов внешних инвесторов. Развитие в этом направлении связано с анклавным характером диверсификации и фактически сводит к минимуму возможность развития местного агропромышленного кластера.

Возникает угроза подрыва местной экономической структуры особенно в случае перевода в будущем производства за пределы поселения.

Стратегическое направление № 2: Программы реализации

Диверсификация экономики

поселения

Экономическое развитие

Развитие конкурентных преимуществ

экономики поселения

Обеспечение

экономической

безопасности

поселения

Содействие развитию местного

предпринимательства

Сценарий 3. Инвестиционная стратегия устойчивого развития. Оптимистический вариант

Этот сценарий базируется на убеждении, подтвержденном мировым опытом, что устойчивое местное развитие может быть обеспечено тогда, когда оно инициируется не внешними факторами, а самим местным сообществом на основе соучастия местной власти, местных предпринимателей, местного населения. Это помогает местному сообществу мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для того, чтобы минимизировать отрицательные воздействия внешней среды на местную экономику и использовать открывающиеся возможности.

Этот вариант развития предполагает реализацию комплексного подхода к решению экономических, социальных и управленческих задач на основе понимания их взаимосвязи и определения приоритетов на каждом отрезке движения к намеченной цели. Создание и развитие экономической базы местного сообщества,  устойчивой по отношению к возможным внешним и внутренним потрясениям, рассматривается не как самоцель, а как средство изменения к лучшему жизни местного населения.

Стратегическое направление № 3: Программы реализации

Развитие

человеческого

потенциала

Повышение жизни населения

Чистое

производство – чистая природа

Жилье и

благоустройство населенных

пунктов

Социальное

партнерство во имя развития

- III. Формирование системы мер КИП

- 3.1. Описание мер КИП

- Описание каждой из мер всех очередей представлено в виде паспортов в приложении.

- 3.2. Описание совокупности мер КИП

Комплекс мер, разработанный для достижения целей КИП, обусловлен существующими рисками и направлен на достижение целей КИП. Это означает взаимную связь мер, - с одной стороны, с выявленными рисками, и с другой стороны, - с конечными целями КИП.

В комплексе это ведет к нейтрализации наиболее критических рисков - таких как риски инфраструктуры, ГРОП и местной промышленности и малого бизнеса, -обусловливающие наибольшие риски населения в виде снижения качества жизни, снижения человеческого потенциала, убыли трудовых ресурсов.

Связь мер с целями КИП осуществляется через звенья участников КИП, а меры (мероприятия), предлагаемые данным КИПом, направлены на устранение критических рисков, оказывающих наиболее существенное влияние на финансовые потоки.

По результатам анализа рисков наиболее критическими рисками являются риски инфраструктуры, связанные с высокой степенью ее изношенности, недостаточной мощностью и пропускной способностью, недостаточной доступностью (вследствие дефицита необходимых объектов) и ее технологическому несоответствию. Они, в свою очередь, обусловливают высокие риски для безопасности населения и окружающей среды, для деятельности предприятий базовых отраслей промышленности, - и, прежде всего, ГРОП, - а также для предприятий малого бизнеса, для ОМС. Данные риски усугубляются крайне неблагоприятными условиями проживания части населения поселения.

Для стабилизации деятельности градообразующего предприятия необходимо снять риски технологические, потребительские, а также риск нехватки трудовых ресурсов, решить задачу социальной защиты и быта рабочих (повышения качества жизни).

В контексте переселения предлагаются такие меры, которые помогут градообразующему предприятию и монопоселению в целом минимизировать риск нехватки трудовых ресурсов вследствие негативных тенденций (рост количества пенсионеров, миграция и др.).

Информатизация, доступность беспроводного широкополосного Интернета, создаст возможности для информирования, консультирования населения и предприятий, повысит привлекательность города для инвестиций. Сократится отток молодежи, для которой будут созданы дополнительные рабочие места в новых сферах и на новых принципах: аутстаффинг, аутсорсинг. В совокупности это даст импульс к постепенному отходу от мононаправленности, оживит поселение и позволит более эффективно работать местной власти (повышение доходов бюджета).

При переходе на инновационный путь развития монопоселению необходима особая квалификация и видение соответствующим образом подготовленных людей. Для этого в качестве поддерживающей все вышеназванные изменения обязательной мерой должно стать повышение потенциала человеческих ресурсов монопоселения, без которого нельзя рассчитывать на положительные тенденции динамики капитала монопоселения.

Ниже приводится таблица с оценкой необходимости и критичности предлагаемых мер  (табл. 19).

Таблица 20 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/ проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1.Реконструкция подстанции 35 «Ленинградская» с заменой силового трансформатора | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно привлекательных территорий Ленинградского района инженерной инфраструктурой: энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью, отвечающим требованиям, связанным с увеличением соответствующих нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | Действующие мощности трансформаторных подстанций не обеспечивают в полной мере растущие потребности поселения, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Без усиления энергетической мощности не представляется возможным строительство новых энергоемких предприятий и модернизация действующих реконструкция ЗАО ССК «Ленинградский», в перспективе до 2020 года – (строительство стекольного завода и т. д. | Энергетический потенциал сельского поселения (мощность силовых трансформаторов) МВА | 49,0 | 70 |
| 2.Строительства резервуара питьевой воды емкостью 1400 куб.м. на головном водозаборе в ст. Ленинградской 3. Строительство в ст. Ленинградской 2-х артезианских скважин мощностью 600 куб.м. в сутки каждая 4. Строительство водопровода протяженностью 4,5 км в северо-западной части ст. Ленинградской 5.Монтаж системы автоматизации с установкой 2-х насосов на главном водозаборе ст. Ленинградской 6. Модернизация очистных сооружений 7. Строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательных территорий Ленинградского района инженерной инфраструктурой: энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью, отвечающим требованиям, связанным с увеличением соответствующих нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | Высокая степень износа действующих водопроводных и канализационных сетей (более 80%), низкое качество питьевой воды. Критический уровень загрузки имеющихся очистных сооружений. Непринятие мер по модернизации систем водоснабжения и водоотведения тормозит создание новых производств , жилищное строительство, создает риск возникновения экологических проблем и угрозу здоровью населения | Износ систем водоснабжения и водоотведения, % | 83,0 | 69,0 |
| 8. Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки 9. Ремонт систем уличного освещения в ст.Ленинградской 10. Развитие сети газоснабжения | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательных территорий Ленинградского района инженерной инфраструктурой: энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью, отвечающим требованиям, связанным с увеличением соответствующих нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | Растущие, в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, транспортные нагрузки на дороги требуют на постоянной основе проведения ремонтно-восстановительных работ. Без проведения ремонтов и реконструкции дорог, освещения и газоснабжения увеличивается износ, создаются аварийные ситуации. | Протяженность дорожной сети, систем уличного освещения, сетей газоснабжения, км | 425,0 / 48,0 | 445,0 / 29,0 |
| 11. Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня. 12. Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | Обеспечить формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования поселения | Отсутствует утвержденный генеральный план Ленинградского сельского поселения (к части территории ст. Ленинградской), план застройки и землепользования. Этим замедляется процесс предоставления земельных участков потенциальным инвесторам и жилищное строительство | Наличие утвержденного градостроительного плана, плана застройки и землепользования | отсутствует | имеется |
| 13. Дальнейшая модернизация технологических процессов на ЗАО ССК «Ленинградский» на основе реконструкции сахарного и молочного производства | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | Аграрный сектор экономики поселения характеризуется низким уровнем внедрения инновационных технологий, а также высоким моральным и физическим износом техники и оборудования. Это снижает эффективность производственно- финансовой деятельности и препятствует росту валового производства сырья для перерабатывающей промышленности | Увеличение мощности по переработке сахара, молока (тыс. тонн) | 5,7 | 8,0 |
| 14. Закладка садов интенсивного типа на капельном орошении площадью 132 га и строительство фруктохранилища мощностью 3 тыс. тонн в ст. Ленинградской |  |  | Производство и хранение плодов (тонн в год) | 0 | 2,5 |
| 15. Использование интенсивных технологий выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями поселения |  |  | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (млрд. руб.) | 5,7 | 8,0 |
| 16.Развитие на территории поселения мелкотоварного сельскохозяйственного производства сырья для перерабатывающей промышленности: овощей, картофеля, плодов, мяса, молока | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | Отсутствие широкого профиля предприятий, а также отсутствие специализированного сельскохозяйственного рынка вызывает проблемы со сбытом продукции мелких товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств (мясо, овощи, фрукты). | Продажа сельскохозяйственной продукции (годовой оборот – млн. руб.) | 0 | 240,0 |
| 17. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | Отсутствие широкого профиля предприятий перерабатывающей промышленности, а также специализированного сельскохозяйственного рынка вызывает проблемы со сбытом продукции мелких товаропроизводителей, в т.ч. личных подсобных хозяйств (мясо, овощи, фрукты). Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в поселении превышает 50 % от численности занятых в экономике поселения, однако большая часть занята в потребительской сфере (на торговых предприятиях), что вызывает диспропорции в развитии экономики сельского поселения.Без реализации данной меры не возможно обеспечить создание новых рабочих мест и ликвидацию монопрофильности экономики. | Число новых рабочих мест –150шт.; Дополнительные налоговые поступления 14,3млн. руб. | 150 / 14,3 | 150 / 14,3 |
| 18. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | Внедрение инноваций сопряжено с наличием соответствующего квалифицированного кадрового потенциала. В поселении, несмотря на широко представленную сеть учебных заведений, имеется дефицит квалифицированных кадров, связанный с проблемой обеспечения жильем и социальным обустройством. Без решения проблемы обеспечения доступным жильем (социальным, муниципальным) не возможно закрепление квалифицированных кадров | Обеспеченность жильем. Ввод жилья на душу населения, кв. м | 0,43 | 0,74 |
| 19. Строительство спортивно-развлекательного назначения на территории Ленинградского сельского поселения | Обеспечить развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения | В настоящее время на территории сельского поселения расположены 2 стадиона, не отвечающих современным требованиям, количество объектов массового отдыха не соответствует запросам населения. Без реализации данной меры не возможно создание условий для здорового образа жизни населения. | Обеспеченность спортивными залами (кв. м. на 1тыс. населения). | 108,1 | 130,0 |
| 20. Благоустройство населенных пунктов Ленинградского сельского поселения | Обеспечить комфортную среду обитания | Населенные пункты сельского поселения нуждаются в улучшении благоустройства: уличном освещении, обустройстве тротуаров, мест массового отдыха, озеленение улиц, скверов. Без реализации данной меры не возможно создание комфортной среды обитания. | Финансирование благоустройства населенных пунктов, млн. руб. | 15,0 | 21,0 |
| 21. Профессиональное обучение безработных граждан | Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости | На территории поселения имеет место рост численности безработных граждан. На ряде предприятий нет возможности софинансирования создания временных рабочих мест. Без данной меры не представляется возможным снизить напряжен- ность на рынке труда | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, человек | 2009 г. – 76 | 2013 г. - 100 |
| 22. Организация оплачиваемых общественных работ | Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости | На территории поселения имеет место рост численности безработных граждан. На ряде предприятий нет возможности софинансирования создания временных рабочих мест. Отсутствуют вакансии общественных работ. Без данной меры не представляется возможным снизить напряжен ность на рынке труда | Численность граждан, принимающих участие в оплачиваемых общественных работах, человек | 2009 г. - 60 | 2013 г. - 70 |
| 23.Содействие самозанятости безработных граждан | Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости | На территории поселения имеет место рост численности безработных граждан. На ряде предприятий нет возможности софинансирования создания временных рабочих мест. Без данной меры не представляется возможным снизить напряженность на рынке труда | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, человек | 2009 г. – 25 | 2013 г. - 35 |
| 24. Ремонт многоквартирных домов | Создать безопасных и благоприятных условия проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий; -проведение капитальных работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме; |  | Колличество многоквартирных домов нуждающихся в капетальном ремонте – | 65 домов | 32 домов |
| 25. Реконструкция кинотеатра «Горн» 26. Реконструкция, ремонт здания МБУ центр народной культуры «Казачье подворье» | Создать современный кинотеатр с целью обеспечения всех возрастных и социальных групп населения Ленинградского сельского поселения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа. Обеспечить условия для сохранения культурного наследия и расширения доступа различных категорий населения Ленинградского сельского поселения к достижениям культуры. | Поселение нуждается в современном кинотеатре и современном учреждении культуры. Без реализации данных мер невозможно увеличение числа творческих коллективов и их участников, повышение посещаемости, улучшение патриотического и эстетического воспитания подрастающего поколения | Финансирование учреждений культуры поселения, млн.руб. | 21,35 | 37,4 |
| 27. Строительство скейт-площадки на центральном стадионе 28. Строительство базы академической гребли. Ангар для лодок 29. Укрепление материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта | Достичь значительного социального и экономического эффекта для поселения в рамках повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Основным итоговым результатом меры служит увеличение показателя обеспеченности населения поселения спортивными сооружениями. Ожидается увеличение числа спортивных участников, повышение посещаемости, улучшение физического воспитания подрастающего поколения. | Подрастающее поколение поселения нуждается в развитии физической культуры. Без реализации данной меры не возможно создание условий для здорового образа жизни. | Обеспеченность спортивными сооружениями, кв.м. | 15,0 | 19,7 |

Таблица 21 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения, млн. руб.

| Наименование проекта, |  | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году | Объем инвестиций, млн.руб. | Финансирование на 2010 год - всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2011-2012 гг. - всего | в том числе |  |  |  |  | Финансирование на 2013 - 2020 гг. - всего | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программы | Мероприятия |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | средства краевого бюджета |  | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  |  | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета |  | частные инвестиции |  |
| I.Минестерство сельского хозяйства РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" |  |  |  | 4,823 | 4,823 |  | 2,10 |  | 2,10 |  | 0,00 | 0,623 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| МЦП «Социальное развитие Ленинградского сельского поселения» на 2010-2011 годы | Строительство водопровода протяженностью 4,5 км. В северо-западной части ст. Ленинградской | да | да | 4,823 | 4,823 |  | 2,10 |  | 2,10 |  | 0,00 | 0,623 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| II. Министерство регионального развития РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная программа "Жилище" |  |  |  | 23,115 | 0,657 |  | 0,46 |  | 0,16 |  | 0,037 | 0,00 |  | 3,06 | 2,36 | 0,56 | 0,14 | 0,00 |  | 19,398 | 12,80 | 3,71 | 2,888 |  | 0,00 |  |
| МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Ленинградском сельском поселении» | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | нет | да | 23,115 | 0,657 |  | 0,46 |  | 0,16 |  | 0,037 | 0,00 |  | 3,06 | 2,36 | 0,56 | 0,14 | 0,00 |  | 19,398 | 12,80 | 3,71 | 2,888 |  | 0,00 |  |
| III. Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональная адресная программа в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ |  |  |  | 57,483 | 11,50 | 9,30 |  | 0,40 |  | 0,80 |  |  | 1,00 | 11,50 | 9,25 | 0,40 | 0,85 |  | 1,00 | 34,483 | 27,75 | 1,20 |  | 2,55 |  | 2,983 |
| Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ленинградском сельском поселении Ленинградского района» | Ремонт многоквартирных домов | да | да | 57,483 | 11,50 | 9,30 |  | 0,40 |  | 0,80 |  |  | 1,00 | 11,50 | 9,25 | 0,40 | 0,85 |  | 1,00 | 34,483 | 27,75 | 1,20 |  | 2,55 |  | 2,983 |
| IV. Министерство здравоохранения и социального развития РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевая целевая программа «Содействие занятости населения Краснодарского края» |  | нет | да | 41,42 | 4,01 | 3,38 |  | 0,10 |  | 0,53 |  |  | 0,00 | 7,99 | 6,57 | 0,30 | 1,12 |  | 0,00 | 29,42 | 23,66 | 0,80 |  | 4,96 |  | 0,00 |
| Дополнительные мероприятия по содействию занятсти населения, направленные на снижение напряженности рынка труда | Профессиональное обучение безработных граждан | не требуется | не требуется | 11,940 | 1,40 | 1,30 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,60 | 2,30 | 0,30 | 0,00 |  | 0,00 | 7,94 | 7,14 | 0,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | не требуется | не требуется | 10,100 | 0,81 | 0,28 |  | 0,00 |  | 0,53 |  |  | 0,00 | 1,69 | 0,57 | 0,00 | 1,12 |  | 0,00 | 7,60 | 2,64 | 0,00 |  | 4,96 |  | 0,00 |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | не требуется | не требуется | 19,380 | 1,80 | 1,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 13,88 | 13,88 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| V. Реализация целевых программ |  |  |  | 774,445 | 92,925 | 0,00 |  | 53,73 |  | 39,195 |  |  | 0,00 | 295,7 | 0,00 | 230,55 | 65,15 |  | 0,00 | 385,82 | 0,00 | 172,58 |  | 213,24 |  | 0,00 |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения Ленинградского сельского поселения» на 2008-2014 годы | Строительство резервуара питьевой воды емкостью 1400 куб.м на головном водозаборе в ст. Ленинградской | да | нет | 8,800 | 5,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,80 |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Строительство в ст. Ленинградской 2-х артезианских скважин мощностью 600 куб.м. в сутки каждая | нет | нет | 16,800 | 5,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,60 |  |  | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |  | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |  | 5,60 |  | 0,00 |
|  | Монтаж системы автоматизации с установкой 2-х насосов на главном водозаборе ст. Ленинградской | нет | нет | 1,700 | 1,7 | 0,00 |  | 1,35 |  | 0,35 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Строительство и модернизация очистных сооружений | да | да | 165,725 | 17,225 | 0,00 |  | 15,00 |  | 2,225 |  |  | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 55,00 | 5,50 |  | 0,00 | 88,0 | 0,00 | 80,00 |  | 7,995 |  | 0,00 |
|  | Строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | да | нет | 41,4 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 8,8 | 0,00 | 4,85 | 3,95 |  | 0,00 | 32,6 | 0,00 | 26,08 |  | 6,52 |  | 0,00 |
| МЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения» на 2008-2013 годы | Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки | да | нет | 132,820 | 13,50 | 0,00 |  | 6,41 |  | 7,09 |  |  | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 18,70 | 10,50 |  | 0,00 | 90,12 | 0,00 | 48,00 |  | 42,12 |  | 0,00 |
|  | Строительство спортивно-развлекательного комплекса в ст. Ленинградской | нет | нет | 183,000 | 23,00 | 0,00 |  | 23,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Благоустройство территории населенных пунктов поселения | не требуется | не требуется | 221,000 | 24,30 | 0,00 |  | 7,97 |  | 16,33 |  |  | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 2,00 | 35,20 |  | 0,00 | 159,50 | 0,00 | 8,50 |  | 151,00 |  | 0,00 |
| Краевая целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования на 2008-2010 годы" | Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | не требуется | не требуется | 1,100 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня (генеральный план) | не требуется | не требуется | 2,100 | 1,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,80 |  |  | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| VI. Реализация инвестиционных проектов |  |  |  | 1323,367 | 220,1 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 220,1 | 423,736 | 0,00 | 14,716 | 18,02 |  | 391 | 679,531 | 0,00 | 11,3 |  | 163,431 |  | 504,8 |
| Дальнейшая модернизация технологических процессов на ЗАО ССК «Ленинградский» | Реконструкция сахарного и молочного производства | не требуется | не требуется | 500,000 | 39,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 39,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 221,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 240,00 |
| Закладка садов интенсивного типа на капельном орошении и строительство фруктохранилища мощностью | Площадью садов 132 га и строительство фруктохранилища мощностью 3,0 тыс. тонн в ст. Ленинградской | не требуется | не требуется | 35,000 | 28,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 28,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,00 |
|  | Использование интенсивных технологий выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями поселения | не требуется | не требуется | 350,000 | 113,40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 113,40 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80,50 | 156,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 156,10 |
|  | Развитие на территории поселения мелкого товарного сельскохозяйственного производства сырья для перерабатывающей промышленности: овощей, картофеля, плодов, мяса, молока | не требуется | не требуется | 120,000 | 21,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 21,00 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,80 | 67,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 67,20 |
|  | Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса | нет | нет | 107,900 | 18,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18,70 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52,7 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,50 |
|  | Реконструкция подстанции 35 «Ленинградская» с заменой силового трансформатора" | да | нет | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,00 |
|  | Реконструкция кинотеатра «Горн» | да | нет | 22,15 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 7,267 | 0,00 | 4,985 | 2,282 |  | 0,00 | 14,883 | 0,00 | 7,0 |  | 7,883 |  | 0,00 |
|  | Реконструкция, ремонт здания МБУ центр народной культуры «Казачье подворье» | да | нет | 20,929 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 20,929 | 0,00 | 9,091 | 11,838 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Ремонт систем уличного освещения в ст.Ленинградской | да | нет | 132,82 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,64 | 2,1 |  | 0,00 | 130,08 | 0,00 | 0,00 |  | 130,08 |  | 0,00 |
|  | Строительство скейт-площадки на центральном стадионе | да | нет | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 |  | 3,0 |  | 0,00 |
|  | Строительство базы академической гребли. Ангар для лодок | да | нет | 3,168 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,168 | 0,00 | 2,5 |  | 0,668 |  | 0,00 |
|  | Укрепление материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта | да | нет | 16,7 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16,7 | 0,00 | 1,8 |  | 14,9 |  | 0,00 |
|  | Развитие сети газоснабжения | да | нет | 8,7 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 1,8 |  | 0,00 | 6,9 | 0,00 | 0,00 |  | 6,9 |  | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  | 2224,653 | 334,015 | 15,24 |  | 56,49 |  | 40,562 |  |  | 221,723 | 741,986 | 18,18 | 246,526 | 85,28 |  | 392 | 1148,652 | 64,21 | 189,59 |  | 387,069 |  | 507,783 |

Таблица 22 – График поступления средств на выполнение КИП по уровням бюджетов, млн. руб.

| Этапы реализации | Сметная стоимость, млн.руб. | Источники финансирования реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Градообразующее предприятие | Средства инвесторов |
| КИП всего: | 2224,653 | 97,63 | 492,606 | 512,911 | 500,00 | 621,506 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2010 год | 334,015 | 15,24 | 56,49 | 40,562 | 39,00 | 182,723 |
| 2011 год | 466,46 | 4,24 | 128,56 | 40,48 | 207,00 | 86,18 |
| 2012 год | 275,326 | 13,94 | 117,966 | 44,80 | 30,00 | 68,62 |
| 2013 год | 225,312 | 4,46 | 39,96 | 53,25 | 35,00 | 92,642 |
| 2014 год | 202,69 | 13,74 | 39,95 | 51,479 | 54,00 | 43,521 |
| 2015 год | 191,94 | 4,56 | 33,52 | 48,56 | 35,00 | 70,3 |
| 2016 год | 151,76 | 13,82 | 14,93 | 46,81 | 30,00 | 46,2 |
| 2017 год | 98,12 | 4,57 | 16,94 | 46,99 | 20,00 | 9,62 |
| 2018 год | 108,66 | 13,83 | 14,98 | 46,85 | 30,00 | 3,00 |
| 2019 год | 86,53 | 4,59 | 14,63 | 47,01 | 10,00 | 10,30 |
| 2020 год | 83,84 | 4,64 | 14,68 | 46,12 | 10,00 | 8,4 |

Таблица 23 – График расходования средств на выполнение комплексного инновационного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

| Мера | Срок |  | Стои-мость | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в 1 год выполнения плана, | во 2 год выполнения плана, | в 3 год выполнения плана, | в 4 год выполнения плана, | в 5 год выполнения плана, | в 6 год выполнения плана, | в 7 год выполнения плана, | в 8 год выполнения плана, | в 9 год выполнения плана, | в 10 год выполнения плана, | в 11 год выполнения плана, |
|  | Начало | Оконча-ние |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Реконструкция подстанции 35 «Ленинградская» с заменой силового трансформатора | 2013г. | 2015г. | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Строительства резервуара питьевой воды емкостью 1400 куб.м. на головном водозаборе в ст. Ленинградской | 2010г. | 2015г. | 8 800 | 3 300 | 1 200 | 1 800 | 1000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Строительство в ст. Ленинградской 2-х артезианских скважин мощностью 600 куб.м. в сутки каждая | 2010г. | 2015г. | 16 800 | 5 600 | 1 800 | 3 800 | 3 600 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Строительство водопровода протяженностью 4,5 км в северо-западной части ст. Ленинградской | 2010г. | 2010г. | 4 823 | 4 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Монтаж системы автоматизации с установкой 2-х насосов на главном водозаборе ст. Ленинградской | 2010г. | 2010г. | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Строительство и модернизация очистных сооружений | 2010г. | 2015г. | 165 725 | 17 225 | 27 500 | 33 000 | 29 700 | 29 700 | 28 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки | 2010г. | 2020г. | 132 820 | 13 500 | 18 200 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 12 000 | 11 120 |
| 8. Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2010г. | 2014г. | 2 100 | 1 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности | 2010г. | 2010г. | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Дальнейшая модернизация технологических процессов на ЗАО ССК «Ленинградский» на основе реконструкции сахарного и молочного производства | 2010г. | 2020г. | 500 000 | 39 000 | 191 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| 11. Закладка садов интенсивного типа на капельном орошении площадью 132 га и строительство фруктохранилища мощностью 3 тыс. тонн в ст. Ленинградской | 2010г. | 2016г. | 35 000 | 28 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Использование интенсивных технологий выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями поселения | 2010 г. | 2016г. | 350 000 | 113 400 | 45 500 | 35 000 | 31 100 | 35 000 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Развитие на территории поселения мелкотоварного сельскохозяйственного производства сырья для перерабатывающей промышленности: овощей, картофеля, плодов, мяса, молока | 2010г. | 2020г. | 120 000 | 21 000 | 19 000 | 12 800 | 12 500 | 9 500 | 9 300 | 9 200 | 8 000 | 8 000 | 6 300 | 4 400 |
| 14. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса | 2010г | 2018г. | 107 900 | 12 000 | 11 500 | 13 000 | 14 700 | 10 700 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 |
| 15.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2010г. | 2020г. | 23 115 | 657 | 657 | 2 396 | 2 325 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |
| 16.Ремонт многоквартирных домов | 2010г. | 2020г. | 57 483 | 11 483 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 |
| 17.Строительства спортивно-развлекательного назначения на территории Ленинградского сельского поселения | 2010г. | 2014г. | 183 000 | 23 000 | 90 000 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Благоустройство населенных пунктов Ленинградского сельского поселения | 2010г. | 2020г. | 221 000 | 24 300 | 18 000 | 19 200 | 19 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 19. Профессиональное обучение безработных граждан | 2010г. | 2020г. | 11 940 | 1 400 | 1 700 | 900 | 990 | 930 | 940 | 950 | 980 | 1 000 | 1 050 | 1 100 |
| 20.Организация оплачиваемых общественных работ | 2010г. | 2020г. | 10 100 | 809 | 831 | 860 | 880 | 890 | 920 | 930 | 960 | 980 | 990 | 1 050 |
| 21.Содействие самозанятости безработных граждан | 2010г. | 2020г. | 19 380 | 1 800 | 2 000 | 1 700 | 1 710 | 1 710 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 750 | 1 750 |
| 22. Строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | 2012г. | 2020г. | 41 400 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 23. Реконструкция кинотеатра «Горн» | 2011г. | 2015г. | 22 150 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Реконструкция, ремонт здания МБУ центр народной культуры «Казачье подворье» | 2012г. | 2012г. | 20 929 | 0 | 0 | 20 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Ремонт систем уличного освещения в ст.Ленинградской | 2011г. | 2020г. | 132 820 | 0 | 5200 | 6700 | 7400 | 9300 | 15220 | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 26. Строительство скейт-площадки на центральном стадионе | 2013г. | 2014г. | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Строительство базы академической гребли. Ангар для лодок | 2013г. | 2014г. | 3 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Укрепление материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта | 2013г. | 2015г. | 16 700 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 7200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Развитие сети газоснабжения | 2012г. | 2020г. | 8 700 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 |
| ИТОГО |  |  | 2 224 653 | 324 797 | 440 988 | 280 585 | 192 905 | 216 020 | 198 828 | 163 760 | 111 120 | 121 660 | 88 030 | 85 960 |

3.3. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления выполнения КИП) Ленинградского сельского поселения

Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию муниципального образования Ленинградский район.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Ленинградского сельского поселения. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Ленинградского района и Ленинградского сельского поселения, других участников и заинтересованных сторон.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно – частного и социального партнерства.

Таблица 24 – Требования к кадровой обеспеченности

| ФИО | Организация | Образование | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сидак Николай Иванович | Администрация Ленинградского сельского поселения | Высшее. Высшая партийная школа, 1987г. г.Ростов-на-Дону, -КубГУ 1997г. «Юридический» | С 1 января 2006 г.исполняет обязанности главы Ленинградского сельского поселения |
| Мищенко Галина Васильевна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Высшее 2001г., Армавирский государственный педагогический институт, 2003г. КубГУ «Экономический» | С 10 января 2006 г. назначена начальником финансового отдела, 10 января 2007 г. заместитель главы Ленинградского сельского поселения |
| Левченкова Надежда Николаевна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Высшее 2002г., КубГУ «Менеджмент государственного и муниципального управления» | С 4 апреля 1990 г.работала заведующей общим отделом, с 10 января 2006 г.- заместитель главы Ленинградского сельского поселения |
| Полухина Галина Владимировна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Высшее 1980г. Ростовский инжененрно строительный институт, «Инженерно строительный» | С 22 апреля 2009 г.назначена главным специалистом отдела ЖКХ администрации Ленинградского сельского поселения |
| Саранцев Роман Владимирович | Администрация Ленинградского сельского поселения | Высшее 2013г. КГАУ, «Энергетики и электрификации» | С 15 октября 2012 г. выполняет обязанности заместителя главы администрации Ленинградского сельского поселения |
| Матрошилова Валентина Александровна | ЗАО Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» | Высшее 1997г., КубГУ «Экономист промышленности» | С 14 января 2002 года назначена начальником планово-экономического отдела ЗАО «ССК «Ленинградский» |

3.4. Профилактические мероприятия по недопущению и парированию проектных рисков

Для недопущения и парирования проектных рисков необходимо, чтобы соответствующие субъекты монопоселения проводили определенные профилактические мероприятия по парированию возможных угроз.

Механизм парирования угроз предусматривает альтернативными механизмы, связанные, в основном, с надлежащим выполнением необходимых мер теми субъектами, в чьем ведении находится та или иная сфера, риски которой обусловливают возможное возникновение различных угроз - в том числе, и для реализации для проекта.

В Таблице 23 приведены сопутствующие (рекомендательные) мероприятия, направленные на парирование таких рисков монопоселения. Их выполнение не предусмотрено бюджетом КИП, и их реализация должна быть профинансирована за счет бюджетов тех заинтересованных органов, в чьей компетенции находится та или иная сфера, и за состояние которой на них возложена ответственность.

Таблица 25 - Рекомендательные мероприятия

| Риск | Мера | Задача | Ответственный за выполнение меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инфраст- руктуры | 1.Реконструкция подстанции 35 «Ленинградская» с заменой силового трансформатора 2.Строительства резервуара питьевой воды емкостью 1400 куб.м. на головном водозаборе в ст. Ленинградской 3. Строительство в ст. Ленинградской 2-х артезианских скважин мощностью 600 куб.м. в сутки каждая 4. Строительство водопровода протяженностью 4,5 км в северо-западной части ст. Ленинградской 5.Монтаж системы автоматизации с установкой 2-х насосов на главном водозаборе ст. Ленинградской 6. Строительство и модернизация очистных сооружений 7. Строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей | Обеспечить инфраструктурное развитие территории поселения, ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно-привлекательных территорий Ленинградского района инженерной инфраструктурой: энерго-, газо-, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью, отвечающим требованиям, связанным с увеличением соответствующих нагрузок в ходе реализации инвестиционных проектов | Собственники/ балансодержатели объектов инфраструктуры |
| Органы местного самоуправления | 8. Ремонт систем уличного освещения в ст.Ленинградской 9. Развитие сети газоснабжения 10. Проведение реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, по которым будут осуществляться интенсивные грузоперевозки 11. Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня 12.Обеспечение нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности 13.Ремонт многоквартирных домов | Обеспечить формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования поселения | ОМС |
| ГРОП | 14. Дальнейшая модернизация технологических процессов на ЗАО ССК «Ленинградский» на основе реконструкции сахарного и молочного производства | Расширение и реконструкция, стабилизация и увеличение производственных мощностей | ГРОП |
| Местная промышленность и малый бизнес | 15. Закладка садов интенсивного типа на капельном орошении площадью 132 га и строительство фруктохранилища мощностью 3 тыс. тонн в ст. Ленинградской 16. Использование интенсивных технологий выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями поселения 17.Развитие на территории поселения мелкотоварного сельскохозяйственного производства сырья для перерабатывающей промышленности: овощей, картофеля, плодов, мяса, молока 18. Реализация инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса | Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. | Инвесторы, ОМС (инвест. площадки, поддержка малого и среднего предпринимательства) |
| Население | 19.Создание условий обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан 20. Строительства спортивно-развлекательного назначения на территории Ленинградского сельского поселения 21. Профессиональное обучение безработных граждан 22.Организация оплачиваемых общественных работ 23.Содействие самозанятости безработных граждан 24.Ремонт многоквартирных домов 25. Реконструкция кинотеатра «Горн» 26. Реконструкция, ремонт здания МБУ центр народной культуры «Казачье подворье» 27. Строительство скейт-площадки на центральном стадионе 28. Строительство базы академической гребли. Ангар для лодок 29. Укрепление материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта | Развитие доступного жилищного строительства – быстровозводимого жилья и муниципального жилищного фонда Направлено на закрепление в поселении квалифицированных кадров приоритетных профессий Обеспечить сбалансированное развитие экономики сельского поселения посредством реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичного агропромышленного кластера и развитие отраслей промышленности, обеспечивающих ликвидацию монопрофильности экономики поселения. Обеспечить развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Обеспечить комфортную среду обитания Обеспечить снижение напряженности на рынке труда за счет повышения конкурентоспособности безработных граждан и обеспечения их занятости | ОМС |

3.5. Экономическая эффективность совокупности мер КИП

Результаты реализации данного КИПа, направленного на перевод наиболее критических рисков монопоселения в категорию управляемых, содержат взаимосвязанные меры, ориентированные на решение ключевых проблем поселения.

Модернизации инфраструктуры посредством создания очагов инновационного развития и среды воспроизводства основных средств и человеческого капитал.

Снятия инфраструктурных ограничений, препятствующих развитию как базовой (сахарной) отрасли, так и местной промышленности и малого бизнеса,

Создания платежеспособного спроса - прежде всего, со стороны инфраструктуры поселения, а также действующих на его территории предприятий - на современные технологии и продукцию новых производств, на услуги, в том числе, малого бизнеса в сфере модернизации социальной сферы и ЖКХ с использованием инновационных подходов и технологий.

Устранение ограничений в развитии создаст стимулы для модернизации базовой отрасли, и, прежде всего, ГРОП. Развитие отрасли увеличит входящие финансовые потоки - как в виде налоговых платежей, в том числе, за счет роста добавленной стоимости, так и в виде повышения стоимости самой продукции благодаря повышению уровня ее передела. В процессе модернизации отрасли возникнут широкие возможности для развития субконтрактации с привлечением МСП.

Созданные и модернизированные в ходе реализации КИП предприятия местной промышленности и малого бизнеса со временем смогут продавать свои товары и услуги во внешнюю среду.

Рост предложения на рынке труда создаст конкуренцию за трудовые ресурсы, что будет способствовать росту предлагаемой заработной платы и притоку трудоспособного населения в поселение. Это обеспечит расширение налоговой базы - как за счет развития предприятий и роста их количества, так и за счет увеличения количества трудоустроенного населения.

Таблица 26 - Плановые значения индикаторов, характеризующих ход реализации КИП

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сценарий | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочно: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого за 2010-2020 гг. | факт 2008 г. | оценка 2009 г. |
| 1. | Численность трудоспособного (экономически активного) населения | тыс. чел. | с учетом программы | 24 100 | 24 260 | 24 290 | 24 310 | 24 450 | 24 580 | 24 680 | 24 720 | 24 780 | 24 850 | 24 950 | +1 010 | 23 780 | 23 970 |
|  |  |  | без учета программы | 24 050 | 24 030 | 24 030 | 24 020 | 24 030 | 24 040 | 24 060 | 24 070 | 24 090 | 24 100 | 24 110 | +140 |  |  |
| 2. | Среднедушевые годовые доходы населения | тыс. руб. | с учетом программы | 7 350 | 8 510 | 9 670 | 10 830 | 11 990 | 13 150 | 14 310 | 15 470 | 16 630 | 17 790 | 18 950 | +12 050 | 6 800 | 6 900 |
|  |  |  | без учета программы | 7 200 | 7 950 | 8 700 | 9 450 | 10 200 | 10 950 | 11 700 | 12 450 | 13 200 | 13 950 | 14 700 | +7 800 |  |  |
| 3. | Количество новых рабочих мест | ед. | с учетом программы | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | +1 100 | 45 | 55 |
|  |  |  | без учета программы | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | +590 |  |  |
| 4. | Уровень безработицы (к трудоспособному населению) | % | с учетом программы | 0,82 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,46 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,17 | -0,99 | 1,21 | 1,16 |
|  |  |  | без учета программы | 0,90 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | -0,86 |  |  |
| 5. | Уровень занятости в малом бизнесе (в соотношении к общему количеству занятых в экономике) | % | с учетом программы | 33,6 | 34,9 | 36,6 | 38,0 | 39,9 | 40,1 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,1 | 46,8 | +17,1 | 28,0 | 29,7 |
|  |  |  | без учета программы | 30,8 | 31,0 | 32,6 | 32,9 | 33,6 | 33,8 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 36,8 | 37,5 | +7,8 |  |  |
| 6. | Уровень дотационности муниципального бюджета | % | с учетом программы | 37,5 | 33,2 | 32,2 | 31,9 | 29,5 | 26,1 | 21,2 | 19,6 | 15,4 | 11,6 | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  | без учета программы | 26,3 | 24,1 | 21,9 | 19,8 | 16,4 | 13,9 | 10,6 | 8,7 | 5,2 | 3,1 | 1,4 |  |  |  |

Таблица 27 - Целевые показатели КИП

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Численность населения МО | чел. | 37 510 | 37 618 | 37 700 | 37 850 | 37 870 | 37 900 | 38 100 | 38 290 | 38 480 | 38 670 | 38 860 | 39 060 | 39 250 | 39 450 |
| 2. | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 5,99 | 5,93 | 5,65 | 5,62 | 5,62 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 5,82 |
| 2,1 | Численность градообразующего предприятия | чел. | 1409 | 1405 | 1355 | 1351 | 1351 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1390 | 1390 | 1400 | 1410 | 1410 |
| 2,2 | Численность экономически активного населения | чел. | 23 510 | 23699 | 23970 | 24050 | 24030 | 24030 | 24030 | 24040 | 24040 | 24100 | 24100 | 24210 | 24210 | 24210 |
| 3. | Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО | % | 26,3 | 28 | 29,7 | 30,8 | 32 | 33,6 | 34,9 | 36,6 | 38,5 | 40,3 | 42,3 | 44,2 | 46,4 | 48,7 |
| 3.1 | Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 6189 | 6641 | 7130 | 7405 | 7700 | 8080 | 8400 | 8800 | 9260 | 9720 | 10206 | 10700 | 11230 | 11790 |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 0,67 | 1,21 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 |
| 5. | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 9820 | 10700 | 12100 | 12700 | 13840 | 15085 | 16440 | 17920 | 19530 | 21280 | 23200 | 25290 | 27560 | 30040 |
| 8. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 3824 | 4347 | 4381 | 4787 | 4970 | 5160 | 5360 | 5570 | 5790 | 6020 | 6260 | 6510 | 6770 | 7040 |
| 9. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 2847 | 3652 | 3745 | 3810 | 3880 | 3950 | 4020 | 4100 | 4182 | 4260 | 4340 | 4420 | 4508 | 4590 |
| 10. | Доля градообразующих предприятий в общепоселенческом объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 9/8 | % | 74,5 | 84,0 | 85,5 | 79,6 | 78,1 | 76,6 | 75 | 73,6 | 72,2 | 70,8 | 69,3 | 67,9 | 66,6 | 65,2 |
| 11. | Доля малых предприятий в общепоселенческом объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций 11/8 | % | 148,2 | 158,1 | 140,9 | 120,1 | 126,1 | 132,4 | 138,9 | 136,4 | 142,9 | 149,9 | 157,1 | 164,7 | 172,6 | 180,9 |
| 11.1 | Объем отгруженных товаров, выполненых работ и услуг собственного производства малыми предприятиями | млн. руб. | 4221 | 5773 | 5280 | 5750 | 6267 | 6832 | 7446 | 7595 | 8279 | 9024 | 9736 | 10721 | 11686 | 12738 |
| 12. | Количество малых предприятий в МО | ед. | 2285 | 2504 | 2634 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3050 | 3000 | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 13. | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | млн. руб. | 41490,4 | 58073,3 | 73284,2 | 85158 | 101330 | 120592 | 13500 | 140570 | 150215 | 151828 | 152500 | 156000 | 158050 | 156000 |
| № | Дополнительно рекомендуемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сальдо финансовых потоков МО | млн. руб. | 5 112 | 11 043 | 6 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 130 414 | 271 765 | 487 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | 67 298 | 73 355 | 105 813 | 120 721 | 131 585 | 143 428 | 156 337 | 170 407 | 185 744 | 202 460 | 220 680 | 240 544 | 262 193 | 285 790 |

3.6.Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

Таблица 28 - Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

| п/п№ | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования, млн. руб | Целевое значение показателя | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин, пер.Базарный 19-Д | 2010-2011г. | Прокопенко Виктор Петрович, ООО "Спутник" | Розничная торговля | В октябре 2010 года - выдано разрешение на строительство, конец 2011 года-будет введен в эксплуатацию | 0,96 | Создание 4 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1,5 года |
| 2 | Торговый комплекс №2, вещевой рынок | 2010-2011г. | Прокопенко Виктор Петрович, ООО "Спутник" | Розничная торговля | В июле выдано разрешение на строительство, 2011 год - будет введен в эксплуатацию | 2,31 | Создание 10 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 4,5 года |
| 3 | Магазин детской одежды (2 этажа), пер.Базарный 5 | 2010-2011г. | Прокопенко Виктор Петрович, ООО "Спутник" | Розничная торговля | В июле выдано разрешение на строительство, ноябрь 2011 год - будет введен в эксплуатацию | 2,50 | Создание 10 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 4 | Станция технического обслуживания, ул.Коммунальная 42 | 2010-2011г. | Прокопенко Виктор Петрович, ООО "Спутник" | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | В июне выдано разрешение на строительство, октябрь 2011 год - будет введен в эксплуатацию | 2,40 | Создание 5 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 3,5 года |
| 5 | Магазин со складом, ул.302Дивизии 2-6 | 2010-2013г. | Кардаш Петр Александрович | Розничная торговля и хранение продукции | В 2010 году выдано разрешение на строительство, затрачено 2,0 млн. руб. на строительство. На 2011 год строительство приостановлено из-за недостатка денежных средств | 5,00 | Создание 10 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1,5 года |
| 6 | Магазин "Хозтовары" со складом, ул.Ленина 108 | 2010-2011г. | Петров Вячеслав Геннадьевич | Розничная торговля и хранение продукции | В 2010 году выдано разрешение на строительство, в мае 2011 года будет введен в эксплуатацию | 1,50 | Создание 2 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 7 | Магазин электротоваров, ул.Чернышевского 102-б | 2010-2011г. | Засецкий Виктор Александрович | Розничная торговля | В 2010 году выдано разрешение на строительство, построен цоколь. В декабре 2011 года будет введен в эксплуатацию | 3,00 | Создание 6 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2,5 года |
| 8 | Кафетерий, угол ул.417 Дивизии и ул.Кооперации | 2010-2012г. | ООО "Мизер" | Точка общественного питания | В 2010 году выдано разрешение на строительство, в 2011 году-90% готовности | 2,00 | Создание 10 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2,5 года |
| 9 | Пункт технического обслуживания легкового автотранспорта на 5 постов, угол ул.Насыпной, пер.Элеваторный | 2010-2011г. | Добровольский Виталий Алексеевич | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | В 2010-выдано разрешение на строительство, строительство окончено, 2011 год- будет введен в эксплуатацию после подключения газа. | 5,00 | Создание 7 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 3,5 года |
| 10 | Комплекс торгово-бытового обслуживания, ул.Советов 29-а | 2010-2012г. | Солдатова Надежда Ивановна | Розничная торговля | В 2010 году выдано разрешение на строительство, 2011год-возведены стены | 3,00 | Создание 10 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1,5 года |
| 11 | Строительство объекта потребительской сферы (аптека, магазин),ул. Пролетарская 7 | 2011-2013г. | Строительство объекта потребительской сферы (аптека, магазин) | Развитие социально-потребительской сферы поселения | Имеется земельный участок, выдано разрешение на строительство | 1,50 | Создание 15 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 12 | Магазин, ул.Красная 127 | 2010г. | Левыкина Любовь Михайловна | Розничная торговля | В 2010 году построен и введен в эксплуатацию | 3,00 | Создание 4 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 3 года |
| 13 | Магазин "Мир керамики и сантехники", ул.Ленина 13-б | 2010г. | Воронцов Геннадий Иванович | Розничная торговля | В 2010 году построен и введен в эксплуатацию | 5,00 | Создание 6 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 14 | Торговый павильон, ул.Кооперации 98/1 | 2010г. | Шипулина Светлана Вячеславовна | Розничная торговля | В 2010 году построен и введен в эксплуатацию | 5,3 | Создание 5 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 15 | Сауна, х.Восточный, ул.Новая 1 | 2010г. | Шипулин Алексей Владимирович | Бытовое обслуживание | В 2010 году построен и введен в эксплуатацию | 2,6 | Создание 3 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 3 года |
| 16 | Магазин, ул.Братская 1-а | 2010г. | Еременко Наталья Викторовна | Обеспеченность спортивными залами, развитие поселения в сфере спорта | В 2010 году построен и введен в эксплуатацию | 2,8 | Создание 3 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 3 года |
| 17 | Магазин, ул. Жлобы 80-Б | 2012г. | ООО «Зенит» | Розничная торговля | В 2012 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | 1,9 | Создание 3 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 18 | Медицинский центр, ул.302 Дивизии,30 | 2012г | Давидян Артем Альбертович | Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения | В 2012 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | 7,8 | Создание 12 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 19 | Магазин с офисными помещениями ул. Чернышевского 199-Б | 2012 г. | Гукалока Елена Владимировна | Розничная торговля, аренда офисных помещений | В 2012 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | 5,7 | Создание 7 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 20 | Кафе, ул.Победы 102-А | 2012г. | ЗАО «Челбас» | Точка общественного питания | В 2012 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | 6,3 | Создание 11 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 21 | Торговые павильоны | 2012г. | ООО «Форум» | Розничная торговля | В 2012 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию | 3,5 | Создание 6 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 22 | Строительство цеха по производству профильных труб | 2012-2014г. | ООО «Маранде» | Увеличение производственной мощности | В 2012 году выдано разрешение на строительство | 3,0 | Создание 15 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 23 | Строительство станции сети сотовой радиотелефонной связи | 2012-2014г. | ОАО «Вымпел-Коммуникации» | Обеспеченность населения сотовой связью | В 2012 году выдано разрешение на строительство | 7,0 | Создание 2 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 24 | Строительство склада готовой продукции | 2012-2014г. | ООО «Век» | Увеличение производства продукции | В 2012 году выдано разрешение на строительство | 4,0 | Создание 4 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 2 года |
| 25 | Магазин, ул.Вокзальная 61 | 2013-2014г. | Галактионов Александр Викторович | Розничная торговля | Имеется земельный участок, выдано разрешение на строительство | 2,7 | Создание 3 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1,5 года |
| 26 | Автомойка, ул. 302 Дивизии 77 | 2013 г. | Карашян Слава Кариенович | Бытовое обслуживание | Имеется земельный участок, выдано разрешение на строительство | 1,8 | Создание 4 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |
| 27 | Магазин с мастерской по резке стекла, ул.Выгонная 3-Б | 2013г. | Недилько Сергей Владимирович | Розничная торговля, мастерская | Имеется земельный участок, выдано разрешение на строительство | 1,2 | Создание 2 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления | 1 год |

Таблица 29 – Сводная информация на основе показателей реализации инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин, пер.Базарный 19-Д | 2010-2011г. | 0,96 | 4 | 0,3 |
| Торговый комплекс №2, вещевой рынок | 2010-2011г. | 2,31 | 10 | 0,5 |
| Магазин детской одежды (2 этажа), пер.Базарный 5 | 2010-2011г. | 2,50 | 10 | 0,5 |
| Станция технического обслуживания, ул.Коммунальная 42 | 2010-2011г. | 2,40 | 5 | 0,3 |
| Магазин со складом, ул.302Дивизии 2-6 | 2010-2013г. | 5,00 | 10 | 0,4 |
| Магазин "Хозтовары" со складом, ул.Ленина 108 | 2010-2011г. | 1,50 | 2 | 0,6 |
| Магазин электротоваров, ул.Чернышевского 102-б | 2010-2011г. | 3,00 | 6 | 0,4 |
| Кафетерий, угол ул.417 Дивизии и ул.Кооперации | 2010-2012г. | 2,00 | 10 | 1,2 |
| Пункт технического обслуживания легкового автотранспорта на 5 постов, угол ул.Насыпной, пер.Элеваторный | 2010-2011г. | 5,00 | 7 | 0,5 |
| ул.Советов 29-а, Комплекс торгово-бытового обслуживания | 2010-2012г. | 3,00 | 10 | 1,1 |
| Строительство объекта потребительской сферы (аптека, магазин),ул. Пролетарская 7 | 2011-2013г. | 1,50 | 15 | 0,5 |
| Магазин, ул.Красная 127 | 2010г. | 3,00 | 4 | 0,3 |
| Магазин "Мир керамики и сантехники", ул.Ленина 13-б | 2010г. | 5,00 | 6 | 0,7 |
| Торговый павильон, ул.Кооперации 98/1 | 2010г. | 5,3 | 5 | 0,1 |
| Сауна, х.Восточный, ул.Новая 1 | 2010г. | 2,6 | 3 | 0,1 |
| Магазин, ул.Братская 1-а | 2010г. | 2,8 | 3 | 0,3 |
| Магазин, ул. Жлобы 80-Б | 2012г. | 1,9 | 3 | 0,2 |
| Медицинский центр, ул.302 Дивизии,30 | 2012г. | 7,8 | 12 | 0,8 |
| Магазин с офисными помещениями ул. Чернышевского 199-Б | 2012г. | 5,7 | 7 | 0,6 |
| Кафе, ул.Победы 102-А | 2012г. | 6,3 | 11 | 0,5 |
| Торговые павильоны | 2012г. | 3,5 | 6 | 0,4 |
| Строительство цеха по производству профильных труб | 2012-2014г. | 3,0 | 15 | 0,3 |
| Строительство станции сети сотовой радиотелефонной связи | 2012-2014г. | 7,0 | 2 | 0,2 |
| Строительство склада готовой продукции | 2012-2014г. | 4,0 | 4 | 0,1 |
| Магазин, ул.Вокзальная 61 | 2013-2014г. | 2,7 | 3 | 0,3 |
| Автомойка, ул. 302 Дивизии 77 | 2013 г. | 1,8 | 4 | 0,1 |
| Магазин с мастерской по резке стекла, ул.Выгонная 3-Б | 2013г. | 1,2 | 2 | 0,1 |

3.7.Мероприятия по обучению, переквалификации и трудоустройству

населения

Обучение и повышение квалификации через Центр занятости населения

В 2009 году на профессиональную переподготовку по Ленинградскому сельскому поселению фактически направлено 79 человек. Безработные граждане направлялись на переподготовку и курсы повышения квалификации по профессиям: столяр, парикмахер, повар, штукатур. швея, бухгалтер, курсы 1С, водительские и компьютерные курсы. Большая часть направленных на обучение - это молодежь в возрасте до 29 лет. Граждане проходят курсы повышения квалификации в Межшкольном учебном комбинате, также на переподготовку направляются в ФГОУ СПО «Ленинградский технический колледж».

В 2009 году 30 предпринимателей подали заявки на получении субсидии на открытие собственного дела по программе дополнительных мероприятий «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан».

В 2010 году число обратившихся в центр занятости составило 1617 человек. Из них 55 человек в связи с сокращением с места работы, 926 человек в связи со сменой работы, 101 человек после окончания учебы или по достижению трудоспособного возраста. 74 человека направлены на переподготовку.42 человека привлечены к общественным работам, 558 к временному трудоустройству, 17 человек направлены на стажировку и 408 человек признаны в установленном порядке безработными.

Обучение безработных граждан будет производиться по профессиям, которые востребованы и на которые предполагается привлечение рабочей силы (74 человека): портной, повар, воспитатель детского сада, парикмахер, облицовщик-плиточник, штукатур, водитель. Для желающих заняться предпринимательской деятельностью планируются курсы по основам предпринимательской деятельности, парикмахер, моделирование и наращивание ногтей, разведение КРС(животноводство).

В 2010 году 18 человек подали заявки на получении субсидии на открытие собственного дела по программе дополнительных мероприятий «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» на общую сумму 1 058 400 руб.Ни одному гражданину,  заявившему на получение субсидии с предоставлением разработанного бизнес плана, отказано не было. Сумма субсидирования на одного гражданина составляет - 58 800 руб.

Услуги по поиску работы

Оказание государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы осуществляет государственное учреждение - центр занятости населения Ленинградского района, расположенный по адресу: 353740, ст. Ленинградская, ул. Юбилейная, 133.

Основной целью деятельности центра занятости является:

-обеспечение защиты населения администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от безработицы посредством повышения эффективности занятости;

-подбор необходимых специалистов и работников работодателям;

-сокращение периода подбора рабочего места;

Обеспечение начисления пособий по безработице в 2010 году составляло 850 руб./мес., трудоустроившиеся граждане и отработавшие более 3-х месяцев имеют право на получение пособий в размере 5 720 рублей в месяц.

Центр занятости оказывает услуги также по всему Ленинградскому району. Штатная численность основного персонала составляет 13 единиц, в том числе по отделу трудоустройства 4 единицы.

Самозанятость безработных граждан

В 2009 году для 23 желающих заняться предпринимательской деятельностью было выделено 1 352 004 тысяч рублей, безвозмездно по 58 800 тыс. рублей каждому. Бывшие безработные, а ныне индивидуальные предприниматели открыли собственное дело и отдают предпочтение таким видам деятельности как, растениеводство (торговля саженцами), овощеводство (возведение теплиц), пчеловодство, розничная торговля, оказание бытовых услуг (парикмахерские, ремонт обуви, одежды) и животноводство (разведение крупного рогатого скота, свиноводство, разведение кроликов).

Переподготовка, временная занятость молодежи

В целях снижения напряженности на рынке труда Ленинградского сельского поселения в 2009 году Центром занятости населения при взаимодействии с учреждениями профессионального образования и администрации города реализуются мероприятия по организации содействия занятости выпускников учреждений профессионального образования, направленные на повышение конкурентоспособности на рынке труда.

На 1 января 2010 года в рамках программы «организация стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа выпускников учреждений профессионального образования» 4 человек завершили стажировку и на 1 октября стажируются 17 человек.

Развитие социальной инфраструктуры поселения

Модернизация монопрофильного муниципального образования помимо сугубо экономических задач преследует цель повышения качества жизни местного населения. Создание более комфортных условий проживания - один из факторов, который, с одной стороны, обеспечивает привлекательность той или иной территории для людей, в частности для квалифицированных специалистов, а с другой - способствует удержанию необходимых для развития экономики трудовых ресурсов на данной территории. В силу этой причины особое внимание в ходе модернизации поселения должно быть уделено таким сферам, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение, спорт. В Комплексном инвестиционном плане модернизации в рамках данного раздела предусмотрено финансирования физической культуры и спорта, а так же благоустройство поселения .

Развитие физической культуры и профессионального спорта в поселении позволит привить широким массам населения идею заботы о собственном здоровье, будет способствовать практическому воплощению принципов здорового образа жизни. Кроме того, наличие в муниципальном образовании качественных спортивных сооружений - необходимый элемент современной досуговой инфраструктуры поселения.

Капитальный ремонт жилого фонда

За период с 2010-2020 годов планируется провести комплексный капитальный ремонт домов: ремонт кровли, фасада, внутредомовых инженерных систем.

IV. Формирование системы управления и контроля

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов

Необходимо внести изменения в стратегию социально-экономического развития Ленинградского сельского поселения до 2020 года, комплексную программу социально-экономического развития Ленинградского сельского поселения, а также другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления.

4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов: проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение, - за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие региональное и муниципальное значение, - за счет средств бюджета края и муниципального бюджета, в рамках региональных и муниципальных целевых программ.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производятся за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов.

Ремонт многоквартирных домов, должен быть осуществлен в рамках программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в  Ленинградском сельском поселении».

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим Комплексным инвестиционным планом модернизации экономики, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения производится с учетом возможностей и в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете и бюджете поселения на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

4.3. Система управления реализацией плана

Координатором действий по реализации Комплексного инвестиционного плана выступает администрация Ленинградского сельского поселения. Она обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодарского края и осуществляет контроль за ходом реализации Комплексного плана.

Общее управление реализацией плана возлагается на администрацию муниципального образования Ленинградский район.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой администрации Ленинградского сельского поселения. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации Ленинградского района и Ленинградского сельского поселения, других участников и заинтересованных сторон.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно – частного и социального партнерства.

Функции координатора возложены на Координационный совет по стратегическому управлению развитием Ленинградского сельского поселения. Координационный совет возглавляет глава Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Н.И.Сидак. В его состав входят представители администрации поселения, муниципального образования Ленинградский район, предприятий и организаций бизнеса, общественных организаций, профсоюзов.

Исполнительный комитет осуществляет руководство разработкой и реализацией Комплексного инвестиционного плана модернизации. В состав комитета входят заместители главы поселения, начальник финансового отдела, главный специалист отдела ЖКХ. Основная задача исполнительного комитета - обеспечение реализации запланированных мероприятий и корректировка Комплексного плана.

Заседания исполнительного комитета могут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях:

- рассматривается отчет группы муниципального развития о ходе реализации мероприятий Комплексного плана;

- осуществляется     координация     и     согласование     вопросов     подготовки мониторинговых и отчетных материалов;

- корректируется  план  работы  исполнительного  комитета  в  зависимости  от складывающейся ситуации с реализацией мероприятий Комплексного плана.

Группа муниципального развития - рабочий орган, координирующий реализацию, мониторинг, обновление Комплексного плана.

Таблица 30 – Состав Координационного совета по стратегическому управлению развитием

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Сидак Николай Иванович | Глава администрации Ленинградского сельского поселения |
| Гукалов Владимир Николаевич | Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Ленинградского района |
| Мищенко Галина Васильевна | Заместитель главы поселения по финансам, экономике и земельным вопросам и имущественным вопросам |
| Передириев Антон Геннадьевич | Начальник финансового отдела администрации Ленинградского сельского поселения |
| Трояновская Татьяна Васильевна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Левченкова Надежда Николаевна | Заместитель главы поселения, начальник организационного отдела |
| Саранцев Роман Владимирович | Заместитель главы поселения, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры |
| Полухина Галина Владимировна | Главный специалист отдела ЖКХ, строительства и архитектуры |
| Заболотний Иван Михайлович | Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район |
| Кравченко Галина Николаевна | Директор центра занятости населения Ленинградского района |
| Данилова Людмила Анатольевна | Руководитель управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Арнаут Светлана Владимировна | Начальник управления социальной защиты |
| Куликова Ирина Анатольевна | Руководителю ПФР в Ленинградском районе |
| Подкидышев Юрий Данилович | Руководитель отдела ФК и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Проценко Владимир Иванович | Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район начальник управления сельского хозяйства и продовольствия |
| Балясный Иван Валерьевич | Начальник отдела имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Чуркин Александр Анатольевич | Руководитель управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Ленинградский район |
| Чабанец Сергей Георгиевич | Директор ООО «Ленинградский Водоканал» Директор ООО «Чистая Станица» |
| Садчиков Олег Александрович | Экономист ООО «Ленинградский Водоканал» |
| Петренко Иван Иванович | Директор ЗАО «ССК «Ленинградский» |
| Матрошилова Валентина Александровна | Начальник планово-экономического отдела ЗАО «ССК «Ленинградский» |

Деятельность рабочих групп по направлениям социально-экономического развития поселения координируется группой муниципального развития. Основные задачи рабочих групп:

- продвижение процесс реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп;

- составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение;

- подготовка мониторинговой информации для группы муниципального развития;

- подготовка предложений по корректировке плана реализации мероприятий Комплексного плана.

На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации Комплексного плана осуществляют администрация Краснодарского края, департамент экономического развития Краснодарского края и Министерство регионального развития Российской Федерации.

В целях мониторинга и анализа хода реализации Комплексного плана администрация Ленинградского сельского поселения не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет администрации муниципального образования Ленинградский район отчет по установленной ею форме.

По завершении реализации Комплексного плана администрация муниципального образования Ленинградский район готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в департамент экономического развития Краснодарского края.

Организационная схема текущего управления реализацией плана

Координационный

совет

Исполнительный комитет

Рабочие группы по направлениям

социально-экономического развития

Мероприятия

Мероприятия

Мероприятия

Ниже в таблице 34 указаны ключевые субъекта реализации КИПМ в поселении.

Таблица 31 - Ключевые субъекты

| Ключевой субъект (организация) | Контакты ключевого субъекта (организации) | ФИО представителя | Контакты госдставителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Краснодарского края |  |  | (861) 262-45-54 |
| Министерство экономического развития Краснодарского края | (861) 268-34-09 | Палий Андрей Владимирович | (861) 268-34-09 |
| Администрация муниципального образования Ленинградский район | (86145) 7-13-63 | Гукалов Владимир Николаевич | (86145) 7-13-63 |
| Администрация Ленинградского сельского поселения | (86145) 7-35-87 | Сидак Николай Иванович | (86145) 7-35-87 |
| Совет депутатов Ленинградского сельского поселения | (86145) 7-24-47 | Бондаренко Владимир Ильич | (86145) 7-22-40_ |
| ГРОП ЗАО «ССК «Ленинградский» | (86145) 5-86-45 | Петренко Иван Иванович | (86145) 5-86-45 |

Распределение зон ответственности между членами совета представлено в таблице 35.

Таблица 32- Ответственные за реализацию КИП

| Должность | ФИО | Контакты | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Сидак Николай Иванович | Глава Ленинградского сельского поселения (86145) 7-35-87 | Администрация Ленинградского сельского поселения |
| Координатор | Мищенко Галина Васильевна | Зам. главы поселения по финансам, экономике, земельным и имущественным вопросам администрации Ленинградского сельского поселения (86145) 7-17-29 | Администрация Ленинградского сельского поселения |
| Ответственный за направление КИП «Создание пространства, комфортного для проживания населения города» | Левченкова Надежда Николаевна | Зам. главы поселения начальник организационного отдела (86145) 7-24-47 | Администрация Ленинградского сельского поселения |
| Ответственный за направление КИП «Инфраструктурное развитие» | Саранцев Роман Владимирович | Зам. главы поселения начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры (86145) 7-06-81 | Администрация Ленинградского сельского поселения |
| Ответственный за направление КИП «Диверсификация экономики» | Передириев Антон Геннадьевич | Начальник финансового отдела (86145) 3-64-16 | Администрация Ленинградского сельского поселения |
| Ответственный за направление КИП «Обеспечение стабильной работы ГРОП» | Петренко Иван Иванович | Директор (86145) 5-86-45 | ЗАО «ССК «Ленинградский» |

Таблица 33 – Исполнительный комитет (перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики Ленинградского сельского поселения)

| ФИО | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Сидак Николай Иванович | Администрация Ленинградского сельского поселения | Глава администрации Ленинградского сельского поселения | (86145) 7-34-40 |
| Мищенко Галина Васильевна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Заместитель главы поселения по экономике, финансам, земельным и имущественным вопросам | (86145) 7-17-29 |
| Левченкова Надежда Николаевна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Заместитель главы поселения, начальник организационного отдела | (86145) 7-24-47 |
| Саранцев Роман Владимирович | Администрация Ленинградского сельского поселения | Заместитель главы поселения, начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры | (86145) 7-06-81 |
| Полухина Галина Владимировна | Администрация Ленинградского сельского поселения | Главный специалист отдела ЖКХ, строительства и архитектуры | (86145) 7-04-98 |
| Передириев Антон Геннадьевич | Администрация Ленинградского сельского поселения | Начальник финансового отдела | (86145) 3-64-16 |
| Матрошилова Валентина Александровна | ЗАО Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» | Начальник планово-экономического отдела | (86145) 5-86-45 |

4.4. Организационная схема реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

Определение Координационным Советом первоочередных мероприятий, направленных на реализацию задач, назначение сроков их выполнения

↓

Составление рабочей группой Совета согласованных планов действий по реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения на краткосрочный период, определение необходимых затрат и возможных источников финансирования мероприятий

↓

Определение и утверждение в соответствие с бюджетным законодательством порядка финансирования мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

↓

В рамках процедуры мониторинга представление рабочей группой информации в Координационный Совет о ходе и результатах реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

В ходе мониторинга Плана рабочей группой решаются следующие задачи:

-стимулировать реализацию плана в целом и отдельных мер;

-оценить степень достижения главной цели и плана, дать информацию для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей;

-оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер;

С учетом результатов мониторинга Советом принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке целей и мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

Мониторинг реализации Плана включает в себя три составные части:

1.Мониторинг внешней среды развития территории.

Базируется на исследовательской работе по изучению ситуации в отраслях, имеющих стратегическое значение для Ленинградского сельского  поселения.

2.Мониторинг результатов реализации Плана.

3.Мониторинг степени продвижения по выбранным направлениям к главной цели.

Базируется на анализе статистики и оценке уровня отобранных целевых индикаторов.

Итоги мониторинга подводятся ежеквартально в виде аналитических отчетов с выводами о степени достижения целей, оценки актуальности мер, оценки потребности в бюджетном финансировании, предложений по корректировке плана и административных документов, связанных с его реализацией.

V. Результаты реализации предлагаемых мероприятий

5.1. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Ленинградского сельского поселения

Таблица 34 – Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ленинградского сельского поселения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Инфраструктурное развитие | -реконструкция и модернизации инженерной инфраструктуры; -наращивание мощностей инфраструктурной сети для удовлетворения потребностей, сложившейся на сегодняшний день и для перспективного развития поселения; -инженерное обустройство инвестиционно-привлекательных участков |
| Социальная развитие | -гарантированная занятость 90% экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,2 раза по сравнению с уровнем 2009 годом; -сокращение численности безработных до 0,5% экономически активного населения; -рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,7 раза к уровню 2009 года |
| Экономическое развитие | -повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования во внешней экономической среде на основе: -уменьшение доли традиционных отраслей в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 60%, в общем числе занятых – до 24,5 %; -увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 32,8 %, в общем числе занятых – до 30% ; -увеличение выработки на одного занятого в экономике на 40 % по сравнению с уровнем 2009 года |
| Сохранение культурных ценностей | -сохранение культурного и историко-архитектурного наследия |
| Экологическая безопасность | -переход к эколого-градостроительному планированию; -создание экологически ориентированных производств; -озеленение территории поселения |

5.2. Реализация КИП позволит к 2020 году:

1. Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей поселения.

2.Создать новые для поселения отрасли экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров массового потребления, продуктов питания, виды производств, связанные со сферой услуг), увеличить их вклад в общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 32,8 %, в общем числе занятых - до 30%.

3.Снять социальную напряженность, обеспечив создание 435 новых рабочих мест.

4.Создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение собственных доходов бюджета на 50 %  по сравнению с уровнем 2009 года.

5.Развить экономический потенциал поселения и повысить его эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике на 40 % по сравнению с уровнем 2009 года.

6.На 37 % сократить износ систем коммунальной  инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта.

7.Повысить благосостояние жителей поселения посредством обеспечения:

-гарантированной занятости 90 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1, 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года;

-сокращения численности безработных до 0,5 % экономически активного населения;

-роста среднемесячного дохода на душу населения в 1,7  раза к уровню 2009 года.