ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 10 марта 2017 года   №  15

Информация о реализации муниципальной программы

«Поддержка сельских клубных учреждений Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2016-2017 годы» по итогам 2016 года

Общий объем финансирования программы составляет – 5295,0 тысяч рублей. Из них:

-2016 год – 3795,0 тысяч  рублей;

-2017 год - 1500,0 тысяч рублей.

За истекший период 2016-2017 годов, при реализации вышеуказанной программы выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования (тысяч рублей. |  | Наименование расходов, причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. | Ремонт здания клуба хутора Андрющенко муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 56,1 | 0,0, | Отсутствие софинансирования работ по ремонту из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 2. | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 1709,8 | 0,0 | Отсутствие софинансирования работ по ремонту из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 3. | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для муниципального бюджетного учреждения Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 351,0 | 0,0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 4. | Приобретение специализированного транспорта для муниципального бюджетного учреждения Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 409,0 | 0,0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 5. | Приобретение специализированного транспорта для муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 362,0 | 0,0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 6. | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для муниципального бюджетного учреждения центр народной культуры "Казачье подворье" станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 231,2 | 0,0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 7. | Укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов муниципального бюджетного учреждения центр народной культуры "Казачье подворье" станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 220,0 | 0,0 | Отсутствие софинансирования из краевого бюджета. Аккумулирование средств на счете бюджета в целях исполнения исковых требований по взысканию сумм переплаты по земельному налогу на основании решения суда |
| 8. | Ремонт фасадов здания клуба хутора Андрющенко муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 0,0 | 510,0 | Мероприятие планируется исполнить в течение 2017 года, с привлечением средств краевого бюджета |
| 9. | Приобретение музыкального оборудования для муниципального бюджетного учреждения "Централизованная клубная система" Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 99,9 | 0,0 | Приобретены ударная установка, стул для барабанщика, педаль для барабанщика, палочки барабанные, кабели инструментальные |
| 10 | Текущий ремонт здания кинотеатра «Горн» станицы Ленинградской | 356,0 | 0,0 | Произведен текущий ремонт каминного зала на сумму 91154,00 рублей; кассового зала, гардероба, туалета на сумму 94449,00 рублей; коридора на сумму 73627,00 рублей, отмостки и водоотведения на сумму 96728,00 рублей |
| 11 | Укрепление материально-технической базы, муниципального бюджетного учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, приобретение звукоусилительного оборудования и музыкальных инструментов | 0,0 | 990,0 | Мероприятие планируется исполнить в течение 2017 года, с привлечением средств краевого бюджета |
|  | Итого: | 3795,0 | 1500,0 |  |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела экономики

и финансов администрации

Ленинградского сельского поселения                                              А.Г.Передириев