РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 10 марта 2017 года 	    № 18

станица Ленинградская

О реализации муниципальной  программы

«Пожарная безопасность в Ленинградском сельском поселении на 2015 - 2016 годы» по итогам 2016 года

В целях контроля за реализацией мероприятий муниципальной  программы «Пожарная безопасность в Ленинградском сельском поселении на 2015 - 2016 годы», руководствуясь Уставом Ленинградского сельского поселения, Совет Ленинградского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.Информацию о реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность в Ленинградском сельском поселении» на 2015 - 2016 годы» принять к сведению (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям (Красуля).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района			                                              В.И. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района

от 10 марта 2017 года   № 18

Информация

о реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность в Ленинградском сельском поселении» на 2015 - 2016 годы» по итогам 2016 года

По итогам 2016 года, при реализации вышеуказанной программы, выполнены следующие  мероприятия:

| № п/п | Основные направления и мероприятия по реализации Программы | Количество (объем) финансирования Программы в 2016 году (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланировано | выполнено |
|  | Совершенствование противопожарной пропаганды (установка баннеров, стендов, изготовление листовок, памяток) | 19,2 | 19,2 |
|  | Установка и ремонт пожарных гидрантов на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района (оплата денежных обязательств, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения) | 634,6 | 634,6 |
|  | Подготовка строительной документации и проведение государственной экспертизы по строительству пожарного депо в ст. Ленинградской по улице Школьной | 255,8 | - |
|  | Приобретение пожарно-технического вооружения, оборудования и инструмента | 10,0 | - |
|  | Расходы на содержание пожарного автомобиля (приобретение ГСМ, запчастей и материалов, проведение технического обслуживания, ремонта, техосмотра, автострахование) | 50,4 | 38,1 |
| ИТОГО: |  | 970,0 | 691,9 |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства,

ЖКХ и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                                  Р.В. Саранцев